四川太极大药房连锁有限公司搬迁计划

为了建立现代企业的办公秩序，树立良好的企业形象，贯彻“分散办公”的指导思想，现将公司搬迁计划分两步进行，具体如下：

第一步：

1、办公地点设在东大街店

总经理郑宙慧、常务副总李坚（办公地点在十二桥，在东大街店设办公桌）、营运部（   科、    科）

2、办公地点设在商务宾馆

董事长卢勇、业务部、外销部、营运部（   科、    科）

整改时间：2012年12月21日-2013年1月10日

搬迁时间：2013年1月15日前完成

第二步：

其他部门（室）的搬迁时间暂定于2013年3月底完成。

二0一二年十二月二十日