川太药连字〔2012〕26号                 签发人：张  晖

关于制定“安全大排查月”活动方案的通知

各部门、片区及门店：

按照太极集团〔2012〕417号文件《关于开展“安全大排查月”活动的通知》精神，为切实推动安全生产工作的深入贯彻落实，督促安全工作的有序展开，确保我公司正常经营管理，现将“安全大排查月”活动方案通知如下：

一、指导思想

坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，落实企业安全生产主体责任，防范和减少一般安全事故，杜绝重大事故的发生，实现安全发展。

二、组织工作

（一）成立公司“安全大排查月”活动领导小组

组长：张晖

副组长：钟起荣

成员：郑宙慧、李坚、杜永红、杨小春、张红英、雷骅、彭健、蒋国兴、吴晓辉、田玉玲、汪瑞华、何建菊、彭艳、谢涛、何艳、冉杰、张荣芳、赵亮、谭莉杨、刘琴英、强丹、骆大辉、黄兴中、贾兰、苗凯。

安全大排查月活动领导小组办公室设在公司保卫部，成员有：彭健、张阳、余志海。

（二）公司第一负责人要亲自组织、布置、检查本单位开展“安全大排查月”工作，分管负责人负责具体落实开展工作，督促落实隐患整改。

三、工作目标

（一）强化安全生产管理与监督，按照“谁主管，谁负责”的原则，进一步落实各级人员（岗位）的安全责任。

（二）安全生产环境得到进一步加强，较大以上安全责任事故得到有效遏制，减少一般安全事故，维护公司正常经营秩序。

四、“安全大排查月”活动内容及要求

（一）开展安全生产大排查范围

要做到横向到边，纵向到底，不留死角的安全大检查，排查覆盖率要达100%；一般隐患整改率达98%以上；重大隐患整改率达100%。

1、特种设备：

微压煎药机：①机壳及地面卫生、煎药桶有无裂纹、锅盖密封垫、排气安全阀无堵塞、电源接地线良好无漏电、插座插头无松动等；②明确操作人员，按照安全操作流程使用；③定期检查维护，有记录。

切片机、打粉机：①按照操作流程使用；②定期检查维护，有记录。

2、涉及维修的特种作业人员要持证上岗（如焊接、电气线路施工改造等）。

3、危化品：①分类、分柜保管；②有无应急措施；③实行“五双”管理；⑷安全警示标签，注明名称、危险性、禁忌、处置措施；⑸在危化品存放处显眼位置张贴安全警示牌。

4、电（器）气类：①电气设备可靠接地；②用电设备的使用严格按照安全操作规程；③严禁任意拉线接电；④严禁使用大功率电器；⑤严禁超负荷。

5、仓库：①严格按照仓库管理的“五距”堆放药（物）品；②仓库内禁用60瓦以上白炽灯；③仓库内严禁使用家用电器，严禁使用明火。

6、交通车辆：①车辆日常的保养；②严禁开“带病”车、酒后驾车、疲劳驾车、超载、超速等；⑶严禁乱停放。

（二）活动要求

1、各部门、片区及门店要及时向员工传达和学习 “安全大排查月”活动的目的。

2、开展好安全生产事故警示教育活动，要充分利用安全培训资料、专栏、标语等扩大宣传教育面，通过对典型事故和身边事故案例进行剖析，总结经验教训，增强员工安全生产意识和责任心，促进企业安全文化建设。

五、开展形式

1、以各部门、片区为单位牵头组织对本部门、本片区开展安全自查，各部门的分管领导要督促工作的开展及落实隐患整改。

2、活动领导小组办公室定期对“活动”开展情况进行重点抽查。

六、实施步骤

1、即日起至4月19日为动员、宣传学习阶段（要有学习签到册）。

2、4月20日--4月27日为安全大排查与隐患整该阶段。

3、4月28日--4月30日为总结上报阶段。活动结束后各部门、片区于4月30日前将“**部（或片区）安全大排查月”自查整改情况汇报，上报公司安全大排查月活动领导小组办公室（保卫部内部邮箱）。公司于5月5日前以书面形式上报集团公司安全办。

二〇一二年四月十八日

主题词： 安全大排查    活动方案    通知

四川太极大药房连锁有限公司          2012年4月18日印发

打印：张  阳        核对：彭  健            （共印2份）