## 发展进度
四川太极大药房连锁有限公司
2011年新增直营药房发展进度表
公司名称 | 新增直营店数量） | 已营业直营店数量 | 序号 | 新增直营店名称 | 地 址 | 面积(㎡) | 月租金（万元） | 支付方式（月、季、年） | 转让费（万元） | 中介费（万元） | 保证金 | 租期 （起、止时间） | 房东交房时间 | 起计租金时间 | 已获审批装修费用（万元） | 直营店发展进度 |  |  |  | 备注
[16 empty] | 签定租赁合同日期 | 进场装修日期 | 装修完毕，交房日期 | 开业日期
| 53 | 117 | 1 | 成华区羊子山西路药店 | 洪山北路224号 | 71.02 | 0.7812 | 前三年6640元/月.第四年开始递增5%,半年一付 | 0 | 0 | 5000 | 2011.3.1-2021.2.28 | 2011.1.8 | 2011.2.11 | 8 | 2011.1.15 | 2011.2.21 | 2011.3.20 | 3.3 | 一店两门牌；两个房东原名称兴元华盛店）
[5 empty] | 羊子山西路116号 | 85.04 | 1.11 | 前三年12210元/月.第四年开始递增5%,半年一付 | 0 | 0 | 10000 | 2011.2.11-2021.210 | 2011.2.1 | 2011.3.1 |  | 2011.1.8 | 2011.2.21 | 2011.3.20
|  |  | 2 | 成华区华油路药店 | 成华区华油6号附30号 | 171.07 | 2.395 | 租金2011.2.1起计。前三年287398元年.第四年开始递增5%,半年一付 | 0 | 0 | 0 | 2011.1.1-2021.1.30 | 2011.1.1 | 2011.2.1 | 6 | 2010.12.31 | 2011.2.18 | 2011.3.17 | 3.23
|  |  | 3 | 成华区二环路北四段药店 | 成华区二环路北四段九号（汇融名城） | 187.27 | 3.7454 | 第四年起按7%递增，季付 | 0 | 0 | 20000 | 2011.1.1-2016.12.30 | 2011.1.1 | 2011.2.1 | 8.4 | 2010.9.24 | 2011.1.3 | 2011.2.2 | 2.16
|  |  | 4 | 郫县德源镇 | 郫县德源镇 | 127 | 0.635 | 前三年76200不变，第四年起递增5%，年付 | 0 | 0 | 0 | 2011.2.12-2021.3.31 | 2011.2.12 | 2011.4.1 |  | 2010.12.3 |  |  |  | 2011.2.12交房4月1日起租，因富士康入住，政府停办证，暂无法开业.
|  |  | 5 | 青羊区十二桥路药店 | 青羊区十二桥路72号附1、2号 | 350 | 5 | 前两年不变,第三年起每年每平方递增10元半年一付 | 0 | 0 | 50000 | 2011.1.1-2019.12.31 | 2011.12.18 | 2011.2.28 | 18.1 | 2010.12.19 | 2010.12.25 | 2011.1.28 | 1.3
|  |  | 6 | 成华区华龙路药店 | 成华区华龙路68号附18号 | 223.77 | 4.03 | 四年不变,年付 | 0 | 0 | 63900 | 2011.1.1-2014.12.31 | 2010.12.18 | 2011.1.1 | 8.1 | 2010.12.18 | 2010.12.28 | 2011.1.25 | 2.17
|  |  | 7 | 高新区中和街道柳荫街药店 | 高新区中和街道柳荫街91号，学苑路37、39、43、45、47号 | 200 | 0.8333 | 前两年不变,第三年起每年递增10000元 年付 | 0 | 0 | 0 | 2011.3.20-2016.3.19 | 2011.3.20 | 2011.3.20 | 6.5 | 2011.3.12 | 2011.3.27 | 2011.4.26 | 5.2
|  |  | 8 | 邛崃市平乐镇台子街药店 | 邛崃市平乐镇台子街42、44号 | 200 | 0.41667 | 前陆年不变,第七年起再协商，年付 | 0 | 0 | 0 | 2011.3.16-2021.3.15 | 2011.3.15 | 2011.3.16 | 9 | 2011.3.15 | 2011.4.4 | 2011.5.3 | 5.2
|  |  | 9 | 龙泉驿区大面镇富桥街药店 | 龙泉驿区大面镇富桥街1号6幢12号 | 58 | 0.1 | 租期内12000元/年，不变，一次付清40000 | 6 | 0 | 0 | 2011.4.6-2014.8.1 | 2011.4.6 | 2011.4.6 |  | 2011.3.21 | 2011.4.8 | 2011.5.7 | 6.12 | 一店两门牌；两个房东
[5 empty] | 龙泉驿区大面镇富桥街1号6幢13号 | 45 | 0.1 | 前5年不变,第6年起再协商.一次付清60000 | 3 | 0 | 0 | 2011.4.6-2021.4.5 | 2011.4.6 | 2011.4.6 | 6.5 | 2011.3.21
|  |  | 10 | 成华区双建路药店 | 成华区双建路189号附87、88号 | 116.42 | 0.7 | 前两年不变,第三年起每年递增5% 年付 | 0 | 0 | 0 | 2011.4.1-2016.4.16 | 2011.3.25 | 2011.4.1 | 5.5 | 2011.3.25 | 2011.4.1 | 2011.4.30 | 6.12
|  |  | 11 | 新津县五津镇正东街药店 | 新津县五津镇正东街175、177号 | 97.33 | 1.0833 | 前两年不变,第三年起每年递增10% 前三年半年付 | 0 | 0 | 0 | 2011.6.1-2016.5.31 | 2011.4.1 | 2011.6.1 | 11.88 | 2011.3.31 | 2011.4.21 | 2011.5.20 | 6.22 | 两个房东
[5 empty] | 新津县五津镇横江街1号 | 56.11 | 0.5 | 前两年不变,第三年起每年递增11% 前三年半年付 | 0 | 0 | 0 | 2011.5.20-2016.5.19 | 2011.4.1 | 2011.5.20 |  | 2011.3.31
|  |  | 12 | 都江堰景中路药店 | 都江堰景中路128、130号 | 65 | 0.58333 | 前三年70000元年.第四年开始递增5%,年付。 | 5.3 | 0 | 0 | 2011.7.24-2021.7.23 | 2011.4.5 | 2011.7.24 | 9 | 2011.3.31 | 2011.4.11 | 2011.5.10 | 6.22 | 三个房东
[5 empty] | 都江堰景中路132号 | 40 | 0.28 | 前三年33600元年.第四年开始递增5%,年付 | 2.7 | 0 | 0 | 2011.7.24-2021.7.23 | 2011.4.5 | 2011.7.24 |  | 2011.3.31
[5 empty] | 都江堰景中路134号 | 40 | 0.28 | 前三年33600元年.第四年开始递增5%,年付 | 0 | 0 | 0 | 2011.7.24-2021.7.23 | 2011.4.5 | 2011.7.24 |  | 2011.3.31
|  |  | 13 | 青白江区华金大道二段药店 | 青白江区华金大道二段549号附2号 | 205.62 | 0.6 | 每年递增19200元，年付 | 22 | 0 | 1000 | 2011.4.15-2021.10.14 | 2011.6.1 | 2011.10.14 | 12.9 | 2011.4.16 | 2011.6.10 | 2011.7.9 | 7.17 | 7月份起计租金
|  |  | 14 | 大邑县安仁镇千禧街药店 | 大邑安仁镇千禧街317、319、321号 | 120 | 0.67 | 8万一年，一次付5年40万，后五年协商（五年一付） | 2 | 0 | 0 | 2011.5.5-2021.5.15 | 2011.5.5 | 2011.5.15 | 5.45 | 2011.4.25 | 2011.5.8 | 2011.6.7 | 6.22
|  |  | 15 | 邛崃市临邛镇长安大道药店 | 邛崃市临邛镇长安大道673号 | 139.9 | 0.4167 | 前三年50000元年.第四年开始递增5000元,年付 | 2 | 0 | 5000 | 2011.6.1-2021.5.30 | 2011.5.10 | 2011.6.1 | 5.1 | 2011.5.4 | 2011.5.18 | 2011.6.17 | 7.09
|  |  | 16 | 武侯区龙华北路药店 | 武侯区龙华北路7号一层207号208号 | 124.82 | 2.36 | 前两年不变,第三年起每年递增5% 半年付 | 0 | 0 | 23600 | 2011.6.15-2016.6.14 | 2011.6.2 | 2011.6.15 | 7 | 2011.5.28 | 2011.6.10 | 2011.7.9 | 7.17
|  |  | 17 | 新都区新泰西路药店 | 新都区新泰西路121号2栋一层9号、123号2幢1层8号 | 116.93 | 0.3508 | 42094元/年，30元/平方（月），前三年递增2元/平方，第四到七年每年递增4元，第八到十年每年递增6元，半年付 | 0 | 0 | 4000 | 2011.6.9-2021.6.8 | 2011.6.9 | 2011.6.9 | 6 | 2011.6.1 | 2011.6.17 | 2011.7.16 | 7.24
|  |  | 18 | 成华区玉双路药店 | 成华区玉双路4号 | 415.52 | 3.26 | 第一年3.26万/月，第二年递增6.5%，第三年起递增10%.月付 | 35 | 0 | 40000 | 2011.6.1-2016.5.30 | 2011.6.1 | 2011.6.1 | 9.9 | 2011.6.1 | 2011.6.25 | 2011.7.24 | 8.04
|  |  | 19 | 锦江区水杉街药店 | 锦江区水杉街521、523号 | 204.97 | 2.0702 | 第二年起逐年递增2%，季付 | 0 | 0 | 20702 | 2011.8.21-2016.8.20 | 2011.7.8 | 2011.8.21 | 7.7 | 2011.6.21 | 2011.7.9 | 2011.8.8 | 8.15
|  |  | 20 | 成华区万科路药店 | 成华区万科路4号39栋1层5号 | 117 | 1.053 | 前两年不变，第三年起逐年递增8%，半年付 | 1 | 1.053 | 10000 | 2011.6.23-2021.8.22 | 2011.6.23 | 2011.7.23 | 4.7 | 2011.6.22 | 2011.7.6 | 2011.8.5 | 8.15
|  |  | 21 | 武侯区一环路南一段药店 | 武侯区一环路南一段1号附16、17号 | 173.76 | 2.5 | 第三年起每年递增5%，季付 | 5 | 0 | 10000 | 2011.7.26-2021.7.25 | 2011.6.25 | 2011.7.26 | 5.4 | 2011.6.24 | 2011.7.8 | 2011.8.7 | 8.15
|  |  | 22 | 成华区东昌路药店 | 成华区东昌路55号1栋一层12号 | 141 | 1.7695 | 125元/㎡前两年不变，第三年起逐年递增8%，半年付 | 0 | 0 | 18000 | 2011.7.1-2016.6.30 | 2011.6.30 | 2011.8.1 | 8.13 | 2011.6.30 | 2011.7.20 | 2011.8.19 | 8.28
|  |  | 23 | 都江堰灌口镇奎光路中段药店 | 都江堰奎光路中段256、258号 | 57.3 | 0.6303 | 前两年不变，第三年起逐年递增8%，第一年年付，以后半年付 | 0 | 0 | 5000 | 2011.8.1-2021.7.31 | 2011.6.30 | 2011.8.1 | 8 | 2011.6.29 | 2011.7.12 | 2011.8.11 | 8.21
[5 empty] | 都江堰奎光路中段260、262号 | 57.3 | 0.6303 | 前两年不变，第三年起逐年递增8%，第一年年付，以后半年付 | 0 | 0 | 5000 | 2011.8.1-2021.7.31 | 2011.6.30 | 2011.8.1 |  | 2011.6.29
|  |  | 24 | 都江堰胥家镇重庆路药店 | 都江堰胥家镇重庆路222号附4号{高桥小区b-2,18-14-4号（2号）} | 69.9 | 0.8038 | 第二年起逐年递增10%，半年付 | 0 | 0 | 7500 | 2011.6.29-2014.6.28 | 2011.6.29 | 2011.6.29 | 7.5 | 2011.6.29 | 2011.7.12 | 2011.8.11 | 8.28
[5 empty] | 都江堰胥家镇重庆路222号附4号{高桥小区b-2,18-14-4号（3、4号）} | 77.2 | 0.8106 | 第二年起逐年递增10%，半年付 | 0 | 0 | 7500 | 2011.6.29-2014.6.28 | 2011.6.29 | 2011.6.29 |  | 2011.6.29
|  |  | 25 | 都江堰幸福镇翔凤路药店 | 都江堰幸福镇翔凤路745号（民主小区） | 110.87 | 0.8315 | 第二年起逐年递增8%，半年付 | 0 | 0 | 8315 | 2011.7.6-2014.6.5 | 2011.7.6 | 2011.7.18 | 4.9 | 2011.7.8 | 2011.7.18 | 2011.8.17 | 8.28
|  |  | 26 | 武侯区燃灯寺东街药店 | 武侯区燃灯寺东街20号 | 102.04 | 1.46 | 第三年起逐年递增5%，半年付 | 0 | 0 | 10000 | 2011.7.20-2016.719 | 2011.7.20 | 2011.8.9 | 4.8 | 2011.7.19 | 2011.8.9 | 2011.9.8 | 9.21
|  |  | 27 | 新都区马超东路药店 | 新都区马超东路518号25-1-3号 | 83.91 | 0.5034 | 第四年起逐年递增8%，半年付 | 0 | 0.48 | 2000 | 2011.9.1-2016.8.31 | 2011.7.23 | 2011.9.1 | 10.38 | 2011.7.23 | 2011.8.10 | 2011.9.9 | 9.17
[5 empty] | 新都区马超东路518号25-1-4号 | 78.5 | 0.471 | 第四年起逐年递增8%，半年付 | 0 | 0 | 2000 | 2011.9.1-2016.8.31 | 2011.7.23 | 2011.9.1 |  | 2011.7.23
|  |  | 28 | 都江堰市聚源镇中心街药店 | 都江堰聚源镇中心街B2区联建房10栋1楼5号 | 42 | 0.21 | 首次付两年租金，以后年付，第六年起租金重新协商 | 0 | 0 | 2000 | 2011.8.3-2021.8.2 | 2011.8.3 | 2011.8.18 | 4.8 | 2011.8.2 | 2011.8.16 | 2011.9.15 | 9.23
[5 empty] | 都江堰聚源镇中心街B2区联建房10栋1楼6号 | 61 | 0.305 | 首次付两年租金，以后年付，第六年起租金重新协商 | 0 | 0 | 2000 | 2011.8.3-2021.8.2 | 2011.8.3 | 2011.8.18 |  | 2011.8.2
|  |  | 29 | 都江堰市蒲阳镇堰问道西路药店 | 都江堰问道西路11、13号 | 62.17 | 0.286 | 46元/㎡平方三年不变，年付 | 0 | 0 | 8579 | 2011.8.10-2014.8.9 | 2011.8.9 | 2011.8.9 | 6.2 | 2011.8.9 | 2011.8.13 | 2011.9.12 | 9.21
[5 empty] | 都江堰问道西路15、17号 | 63.17 | 0.4106 | 65元/㎡平方三年不变，年付 | 0 | 0 | 12318 | 2011.8.10-2014.8.9 | 2011.8.9 | 2011.8.9 |  | 2011.8.9
|  |  | 30 | 都江堰市蒲阳镇勤俭路药店 | 都江堰勤俭路104、106、108号 | 107.99 | 0.4968 | 46元/㎡平方三年不变，年付 | 0 | 0 | 14903 | 2011.8.10-2014.8.9 | 2011.8.9 | 2011.8.9 | 5.1 | 2011.8.9 | 2011.8.13 | 2011.9.12 | 9.21
|  |  | 31 | 成华区华泰路药店 | 成华区华泰路23号附1号 | 124.29 | 1.4914 | 120元/㎡平方，第二年开始8%递增，半年付 | 0 | 0 | 10000 | 2011.9.28-2016.9.27 | 2011.8.26 | 2011.9.28 |  | 2011.8.25 | 2011.8.29 | 2011.9.28 | 10.08
|  |  | 32 | 都江堰灌口镇外北街药店 | 都江堰灌口镇外北街16号 | 105.78 | 0.5289 | 前四年63468元，第五年起逐年递增10%，第一年半年付，以后年付 | 0 | 0 | 4000 | 2011.9.27-2021.9.26 | 2011.8.27 | 2011.9.26 | 7.4 | 2011.8.27 | 2011.9.5 | 2011.10.4 | 10.11
[5 empty] | 都江堰灌口镇外北街17号 | 105.78 | 0.5289 | 前四年63468元，第五年起逐年递增10%，第一年半年付，以后年付 | 0 | 0 | 4000 | 2011.9.27-2021.9.26 | 2011.8.27 | 2011.9.26 |  | 2011.8.27
|  |  | 33 | 大邑县沙渠镇方圆路药店 | 大邑县沙渠镇综合市场3-B-32-33 | 139 | 0.41667 | 第一年5万，第二年5.4万，第三年6.2万，第四年7.2万第五年8.6万 | 0 | 0 | 0 | 2011.9.15-2016.9.14 | 2011.8.28 | 2011.9.14 | 5.7 | 2011.8.28 | 2011.9.13 | 2011.10.12 | 10.2
|  |  | 34 | 龙泉驿区东街药店 | 龙泉驿区东街168号7幢1楼3号{鸥鹏大道275号} | 51.04 | 0.68904 | 135元/㎡平方第三年起逐年递增5%，半年付 | 0 | 0 | 2000 | 2011.10.16-2016.10.15 | 2011.9.16 | 2011.10.16 | 5.5 | 2011.9.16 | 2011.10.8 | 2011.11.7 | 11.19
[5 empty] | 龙泉驿区东街168号7幢1楼4号{鸥鹏大道275号} | 58.99 | 0.76687 | 130元/㎡平方第三年起逐年递增5%，半年付 | 0 | 0 | 2000 | 2011.10.16-2016.10.15 | 2011.9.16 | 2011.10.16 |  | 2011.9.16
|  |  | 35 | 大邑县晋原镇通达路五段药店 | 大邑县晋原镇通达路五段1号4栋5单元1层44号 | 210 | 0.83333 | 10万一年2-5年每年递增3%，后五年协商，年付 | 3.5 | 0 | 0 | 2011.10.1-2021.9.30 | 2011.9.16 | 2011.10.1 | 12.4 | 2011.9.16 | 2011.10.12 | 2011.11.11 | 11.19
|  |  | 36 | 邛崃市临邛镇洪川小区药店 | 邛崃市洪川小区D9楼10号 | 147.53 | 0.70814 | 两年不变 | 0 | 0 | 5000 | 2011.10.1-2012.9.30 | 2011.9.16 | 2011.10.1 | 7.7 | 2011.9.16 | 2011.10.4 | 2011.11.3 | 11.11
|  |  | 37 | 大邑县新场镇文昌街 | 大邑县新场镇文昌街2、4号，万源街下段131、133号 | 95 | 0.45 | 5万一年，第三年每年递增5%，年付 | 0 | 0 | 2000 | 2011.11.8-2021.11.7 | 2011.10.8 | 2011.11.8 | 7.5 | 2011.9.24 | 2011.10.21 | 2011.11.20 | 11.29
|  |  | 38 | 大邑县晋原镇内蒙古大道药店 | 大邑县晋原镇内蒙古大道2号20幢116号 | 233 | 3.3785 | 第一年33785元/月，第二年36488元/月，第三年40136元/月，第四年44150元/月第五年48565元/月 半年付 | 0 | 30000 | 33785 | 2011.12.1-2016.11.30 | 2011.10.31 | 2011.12.1 | 16.1 | 2011.9.28 | 2011.11.5 | 2011.12.4 | 12.18
|  |  | 39 | 都江堰市幸福镇中山北路药店 | 都江堰中山北路94、96、98号 | 117.37 | 0.9155 | 78元/㎡平方第三年起逐年递增5%，年付 | 0 | 0 | 10000 | 2011.11.21-2021.11.20 | 2011.10.21 | 2011.11.20 | 7.3 | 2011.10.21 | 2011.11.6 | 2011.12.5 | 12.13
|  |  | 40 | 锦江区柳翠路药店 | 锦江区柳翠路133号 | 118.2 | 0.6855 | 58元/㎡第二年60元/㎡第三年62元/㎡ 年付 |  |  | 2000 | 2011.10.28-2014.9.26 | 2011.10.28 | 2011.10.28 | 6 | 2011.10.26 | 2011.11.4 | 2011.12.3 | 12.11
|  |  | 41 | 锦江区观音桥街药店 | 锦江区观音桥街94、96号 | 86.29 | 1.208 | 140元/㎡第四年起递增5% 年付提前15日 | 0 | 0 | 10000 | 2011.12.14-2021.12.13 | 2011.11.04 | 2012.13 | 7 | 2011.11.7 | 2011.11.13 | 2011.12.12 | 12.2
[5 empty] | 锦江区观音桥街98号 | 39.92 | 5588.8 | 140元/㎡第三年起递增5% 年付提前15日 | 0 | 0 | 3000 | 2011.12.5-2021.12.4 | 2011.11.5 | 2011.12.4 |  | 2011.11.5
|  |  | 42 | 温江区柳城街道同兴东路药店 | 温江区柳城街道同兴东路91号 | 142 | 1.704 | 120元/㎡第二年起递增7%年付 | 0 | 0 | 10000 | 2011.11.5-2017.11.30 | 2011.11.5 | 2011.12.1 | 6.7 | 2011.11.5 | 2011.11.15 | 2011.12.14 | 12.22
退租 |  |  | 43 | 新都区大丰镇华美东街药店（暂定） | 新都区大丰镇三元社区二社88号1幢1单元1楼8号 | 107.49 | 0.7954 | 74元/㎡三年不变 半年付 | 0 | 0 | 5000 | 2011.12.1-2014.11.30 | 2011.11.16 | 2011.12.1 |  | 2011.11.16 |  |  |  | 新都药监局不同意开办
二楼分租 |  |  | 44 | 新都区新繁镇繁江北路药店 | 新都区新繁镇繁江北路115、117、119号 | 120.35+120.35 | 1.4167 | 17万前两年，后三年每年递增1万元，5年后协商 | 0 | 9000 | 20000 | 2011.12.13-2021.12.12 | 2011.11.13 | 2012.12.12 | 5 | 2011.11.12 | 2011.11.27 | 2011.12.26 | 12.3
一半 |  |  | 45 | 金牛区白马寺街药店 | 金牛区白马寺街2号附10-11号 | 218 | 3 | 36万第一年，第二年起递增7%，半年付提前15日 | 0 | 0 | 20000 | 2011.12.14-2016.12.13 | 2011.11.24 | 2011.12.24 | 9.5 | 2011.11.17 | 2011.11.29 | 2011.12.28 | 12.31
|  |  | 46 | 邛崃市羊安镇永康大道药店 | 邛崃市羊安镇永康大道6、8、10号 | 140.31 | 0.3578 | 42935一年，年付 | 0 | 0 | 4000 | 2011.12.5-2012.12.4 | 2011.11.24 | 2011.12.5 | 9 | 2011.11.24 | 2011.11.29 | 2011.12.28 | 12.31
|  |  | 47 | 双流县东升镇清泰路药店 | 双流县东升镇清泰路一段78、80、82号 | 141 | 1.41 | 169200元一年，年付，前三年不变。后面两年再协商。 | 0 | 0 | 5000 | 2011.12.11-2016.12.10 | 2011.11.26 | 2011.12.10 | 7.6 | 2011.11.22 | 2011.11.27 | 2011.12.26 | 12.31
|  |  | 48 | 大邑县晋原镇内蒙古大道第二药店 | 内蒙古大道桃源小区二期17号 | 137 | 0.66667 | 8万一年，第三年至第五年递增6%。第六年至第八年递增7% | 0 | 0 | 3333 | 2012.1.6-2020.1.5 | 2011.12.6 | 2012.1.5 | 8.4 | 2011.12.6 | 2011.12.8 | 2012.12.28 | 12.31
|  |  | 49 | 高新区大源三期药店 | 高新区大源北街48号 | 126.34 | 1.0297 | 81.5元/㎡.123560元年，年付 | 0 | 0 | 10000 | 2011.12.3-2012.12.18 | 2011.12.6 | 2011.12.18 | 8.4 | 2011.12.3 | 2011.12.6 | 2012.12.27 | 12.31
|  |  | 50 | 金牛区黄苑东街药店 | 金牛区黄苑东街1C栋8号 | 32.82 | 0.14 | 第一、二年16800元/年，第三年18144元/年.，第四年19595元/年，第五年21163元/年，第六年22856元/年，半年付 | 25 | 0 | 1000 | 2012.1.15-2018.1.14 | 2011.12.25 | 2012.1.15 |  | 2012.11.10 |  |  | 11.25 | 收购店不需装修
[5 empty] | 金牛区黄苑东街1C栋9号 | 112.79 | 0.4167 | 每年租金5万元，六年一次支付，不递增。 |  | 0 | 3000 | 2012.1.1-2017.12.31 | 2011.12.25 | 2012.1.1.1 |  | 2012.11.10
|  |  | 51 | 金牛区交大路第三药店 | 金牛区交大路258号1幢附5号 | 159.79 | 0.73333 | 第一88000元/年、第二年105600元/年，第三年12672元/年.，第四年145728元/年，第五年167587元/年，半年付 | 50 | 0 | 7000 | 2012.2.8-2017.2.7 | 2011.12.25 | 2012.2.8 |  | 2011.11.8 |  |  | 11.25 | 收购店不需装修
|  |  | 52 | 都江堰蒲阳路药店 | 都江堰蒲阳路240、242、244、246号 | 118.3 | 0.6 | 7.2万元年,第三年起递增5%，20天免租期 | 0 | 0 | 6000 | 2012.1.1-2021.12.31 | 2011.12.152011.12.15 |  | 7.5 | 2011.12.14 | 2011.12.15 | 2011.12.27 | 12.31
|  |  | 53 | 双流县东升镇藏卫路南二段药店 | 双流县东升镇藏卫路南二段双桂花园一期16栋1、2号 | 218 | 1.2131 | 14.5572万第一年，第二年起递增5%，年付提前一个月 | 27 | 0 | 11554 | 2012.4.20-2017.4.19 | 2011.12.31 | 2012.4.20 |  | 2011.12.31 |  |  | 12.31 | 收购店不需装修
|  |  | 54 | 郫县郫筒镇东大街药店 | 郫县郫筒镇东大街432、434、436号 | 193.91 | 21333 | 110元/㎡.255961元/年三年不变，第四年起递增5% 半年付提前15天 | 0 | 0 | 20000 | 2012.3.1-2022.2.28 | 2012.1.10 | 2012.3.1 |  | 2011.12.22
发展部联系人：杨小春（经理）13982001501；张童：13880583118
说明：2011年计划发展新门店50家实际发展54家，开业53家，新都区大丰镇华美东街店因当地药监局不同意退租.

## 关店情况
2010年关闭药房情况统计表
公司名称 | 序号 | 药房名称 | 面积(㎡) | 详细地址 | 关闭时间 | 备注
| 1 | 邛崃市升源店 | 197 | 邛崃市西街66号 | 2011.9.8 | 已报股份公司批准