光华片区重点门店工作落实安排

- 竞争对手倍欣隆药店调查：光华店所有员工的该店进行调查，了解对手的优劣势，并结合自己门店作出相应的措施，让大家都有紧迫感，有困难人人扛。

安排：该总结（含价格调查）在7月11日全部交齐，冯明会负责落实。

- 在7月19日—7月24日开展买省促销活动，并以价格调查为参考推出20个品种特价，中药分众销售，套包销售为辅助。并把流失会员信息再整理，通过短信和电话的形式通知顾客，预计销售增长20%。

安排：促销活动内容由赵亮负责牵头在7月13日前落实和制定价格调查由冯明会在11日汇总后选出特价品种报赵亮处。

3：中医的宣传，光华村店在14日，15日做义诊活动，医生资源与光华店共享，以义诊来对门店中医馆进行宣传。

安排：医生由赵亮在7月9日前落实，门口城管由王四维在7月9日前落实。（如果外面不能做就改到店内）义诊宣传物质由王四维联系广告公司在7月10日前完成。

4：21日，22日店外促销活动的召开，通过店外活动对门店改造后进行宣传。主要厂家绵阳制药，李时珍。通过器械免费试用，夏季防暑冲剂，防暑饮片的免费试饮来吸引消费者。预计活动增长20%。

安排：在7月16日前完成与厂家的联系，城管沟通协调，门店前期宣传等。负责人：王四维。

5：送仙桥店加强中药分众宣传，把中药分众包装陈列到收银台，要求收银一句话服务，把任务分配到人头，并在门口泡制夏季清凉解暑茶吸引消费者，预计中药销售突破1.1万。

安排：在7月7日前全部陈列到位，任务分配制定在7月9日前完成。负责人：辜瑞琪。

6：加快医疗器械区的打造，并对员工进行器械培训，让人人都会卖，人人都会操作，在陆续补足产品后开展免费试用等活动促进器械的销售。

安排：医疗器械品种目录选定在7月10日前完成（目录找陈柳提供），在7月10日报品管部铺货。货品到门店后根据品种拟定培训计划，并推出免费试用等活动。负责人：莫小菊。