## Sheet1
新员工入职指引工作日程表
统计截止时间：2013年9月27日
序号 | 工作内容 | 具体事项 | 责任部门 | [6 empty] | 完成时间 | 川太极 | 泸州 | 达州 | 大中 | 广元 | 乐山 | 南充 | 攀枝花 | 黔江 | 荣升 | 天诚 | 天津 | 连锁 | 万州 | 西昌 | 自贡 | 上海 | 涪陵 | 永川 | 汇总 | 备注
|  |  | 连锁公司各相关部门 | 股份公司零售部 | 股份公司人事部 | 各门店 | 各分 公司 | 执行 小组 | 领导 小组
1 | 组织工作 | 1、成立本公司的工作小组报股份公司备案 |  |  |  |  | 负责 | 备案 |  | 2013.7.23 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 零售部已经收齐
|  | 2、每月反馈试行工作的意见建议 |  |  |  |  | 负责 | 收集 汇总 | 研究讨论 解决 | 每月15日前反馈意见，10个工作日内解决 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 零售部未收到反馈意见
3、负责补充员工到因考核不合格而导致的空缺
|  | 4、出具试题 | 协助 |  |  |  |  | 负责 |  | 2013.8.9 | 汇总: √; 备注: 零售部已经出题
2 | 零售管理人员培训 | 1、整理上报各公司参加考核的零售管理人员名单 |  | 审批 | 会签 |  | 负责 |  |  | 2013.7.19 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 10月11日收齐
|  | 2、培训 |  |  |  |  | 负责 |  |  | 2013.7.31 | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | × | × | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | √ | × | 部分公司未完成
|  | 3、出具考题（不涉及商品知识和陈列位置） | 协助 |  |  |  |  | 负责 |  | 2013.8.15 | × | × | × | × | × | √ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | √ | × | √ | √ | × | 各公司自行出题考试，可以参考零售部所传的题库。
|  | 4、股份公司零售部员工考试 | [5 empty] | 负责 |  | 2013.9.9-9.13 | 汇总: ×; 备注: 10月9日考试
|  | 5、各公司零售管理人员考试 |  |  |  |  | 负责 | 抽查（50%） |  | 2013.9.9-9.13 | √ | × | √ | × | × | × | √ | √ | × | × | × | √ | √ | × | × | √ | × | × | √ | × | 各公司10月11日前完成对后勤零售管理人员的考试
3 | 老员工培训考核 | 1、通知动员老员工 |  |  |  |  | 负责 |  |  | 2013.7.26 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | √ | × | 除西昌和黔江外已经完成
|  | 2、培训 |  |  |  |  | 负责 |  |  | 2013.7.31 | × | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | × | × | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | √ | × | 部分公司还在进行中
|  | 3、答疑、示范 |  |  |  | 负责 |  |  |  | 随时 | × | × | √ | × | × | √ | √ | √ | × | × | √ | × | √ | √ | × | √ | × | √ | √ | × | 部分门店还在进行中
|  | 4、每个月抽查20%的老员工培训实践情况 |  |  |  |  | 负责 | 备案 |  | 每个月 | √ | √ | √ | × | × | × | √ | √ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | √ | × | × | 广元和连锁还在进行中
|  | 5、整理上报参加提前报名参加考核的员工名单 | 审核 | 备案 | [5 empty] | 2013.8.8 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 零售部未收到备案
|  | 6、组织提前考核 |  |  |  |  | 负责 | 抽查（10%） |  | 培训开始后的每月 | bar: 川太极 to 汇总
|  | 7、培训结束后考核 |  |  |  |  | 负责 | 抽查（10%） |  | 2014.1.15 | × | × | √ | × | × | × | √ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 2014年1月15日前考核完成
4 | 新员工培训考核 | 1、确定各公司培训基地门店 |  |  |  |  | 负责 | 备案 |  | 2013.7.15 | √ | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | 达州无新员工，各公司未报零售部备案
|  | 2、通知动员新员工 |  |  |  |  | 负责 |  |  | 2013.9.13 | √ | × | × | √ | × | √ | × | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | 达州、南充黔江无新员工
|  | 3、门店带教+在岗实践 |  |  |  | 负责 |  |  |  | 带教开始后的每月 | × | × | × | × | × | √ | × | √ | × | × | √ | × | × | × | × | √ | × | √ | √ | × | 达州、南充黔江无新员工，连锁、万州、西昌正在进行。
|  | 4、每周带教后考核 |  |  |  | 负责 | 抽查（50%） |  |  | 带教开始后每个月末 | × | × | × | × | × | × | × | √ | × | × | √ | × | × | × | × | √ | × | √ | √ | × | 达州、南充黔江无新员工，川太极和连锁正在进行。
|  | 5、两个月带教结束后的考核 |  |  |  |  | 负责 |  |  | 带教开始后的第二个月月末 | × | × | × | × | × | √ | × | √ | × | × | √ | × | × | × | × | × | × | √ | √ | × | 达州、南充黔江无新员工，川太极正在进行。
|  | 6、组织考核 |  |  |  |  | 负责 | 抽查（10%） |  | 带教开始后的第三个月 | × | × | × | × | × | √ | × | √ | × | × | √ | × | × | × | × | × | × | √ | √ | × | 达州、南充黔江无新员工，川太极正在进行。