## Sheet1
桐君阁医药批发公司信息系统实施计划
| 10.23 | 10.29 | 10.30 | 11.1 | 11.15 | 11.18 | 11.20 | 12.2 | 12.10 | 12.20 | 12.31 | 1.1 | 1.3 | 1.4以后
第一阶段 | 乙方需求调研
第二阶段 |  |  |  | 甲方流程梳理、需求整理
第三阶段 | [5 empty] | 方案确认，乙方开发
第四阶段 | [6 empty] | 基础信息整理
第五阶段 | [7 empty] | 平台搭建、培训、实施、测试
第六阶段 | [11 empty] | 系统切换
第七阶段 | [13 empty] | 正式上线

## Sheet2
桐君阁B2B电商上线及办证时间进度表（2013年11月18日-12月2日）
| 11.18 | 11.19 | 11.2 | 11.21 | 11.22 | 11.23 | 11.24 | 11.25 | 11.26 | 11.27 | 11.28 | 11.29 | 11.3 | 12.1 | 12.2
邵丽琼 | 11.18: 整理商品上架前基础信息; 12.1: 图片导入，形成商品完整信息
邹四新 | 11.18: 商品图片拍摄、提供、后期处理、宣传内容等
任利海 | 11.18: 出台股份公司B2B后台运营规则
李雅莘 | 11.18: 网站首页及各级页面内容确定
方颀峰 | 11.18: 收集批发公司下游终端客户建议
陆晔 | 11.18: 完成和银行签订网上支付协议
肖福勇 | 11.19: 确定商品上架前标准
王丽霞 | 11.25: 确定线上及线下支付方式及规则
杨成书 | 11.25: 提出物流保障方案
欧德明 | 11.25: 准备交易证所需材料及交易证所需流程梳理