2013年广场活动规划及流程

营运部2013年全年计划筹办广场活动100场，平均2场/周。

自2013年春节后进行筹备工作，3月份正式开始，计划每周末安排2场广场活动（同一门店），逢节假日（五一、国庆等）各片区同时进行。

人员分工：

片区经理：收集本片区内广场活动申请，报营运部；

- 片区经理牵头，协助门店联系活动场地、腰鼓队、舞蹈队、背景桁架等；

- 协调安排片区内各门店人员，参与支持广场活动（吸氧、艾灸、测血糖血压等）；

- 负责活动现场的组织管控；

- 活动物资清点交接；

门店：联系活动场地，联系城管等执法部门，了解活动场地相关费用；

根据门店实际需要，联系腰鼓队、舞蹈队助阵造势，并了解费用；

联系广告公司，搭建舞台、背景桁架；

预算各项前台费用，填写广场活动申请表，报片区经理；

活动前期财务借款；

主要负责广场活动的销售工作；

活动物资的正常使用，不损坏。

营运部：收集各片区广场活动申请，协调安排活动时间；

主要负责后勤支持，制定活动政策；

联系参会厂家，争取厂家资源的支持；

联系义诊中医和推拿医生；

制作活动海报，DM单等宣传物料；

审核活动申请各项费用，打公文呈报上报公司领导；

若需后勤人员支持，由营运部协调联系；

每场广场活动，营运部有一人到场参加；

活动结束，活动效果评估。

- 广场活动流程

- 一、准备活动：

- 1、有做广场活动意向的门店，自行联系活动场地，城管部门，了解场地所需租赁费和管理费；了解腰鼓队、舞蹈队、搭建背景桁架、舞台等费用；预计活动时间，活动内容，和需要邀请的厂家，填写广场活动申请表，交片区经理报营运部审核；

- 2、片区经理统一收集下月门店活动申请，于当月15日前报营运部审核。

- 审核通过，由营运部统一打公文呈报。协调安排各片区下月广场活动时间。并通知各门店准备。

- 3、门店依据公文呈报内容，自行办理财务借款手续。

- 4、门店与活动前  天，交场地租赁费用，和相关管理费用。联系腰鼓队、舞蹈队。有需要搭背景桁架/舞台的，由门店自行联系租赁公司搭建。营运部提供背景喷绘布，红地毯。

- 5、营运部联系参会厂家，争取厂家优惠活动支持，制定活动政策，并通知店长组织员工学习。

- 6、营运部联系制作宣传海报、DM单，活动前三天，按期配发的活动门店。门店收到，即可张贴海报，发放DM单进行宣传造势。

- 7、活动大件物资和体验用设施，如：帐篷、促销台、塑料凳、背景喷绘布、有源音箱、笔记本电脑、试用灸盒/灸棒、吸氧机由营运部提供。营运部提前联系车队，安排车辆送至门店。门店根据物资清单清点收放物资，不得损坏遗失。否则照价赔偿。

- 8、要货计划：活动期间要货计划与营运部陈柳联系，活动前3天配送到门店。

- 9、片区经理根据活动规模和实际情况，调拨本片区人员参与广场活动。安排现场人员分组分工。安排现场各区域的划分，和参会厂家的摆放位置。

- 二、活动进行中：

- 1、各组组长在片区经理处，领用相应物资，按事先安排好的位置摆放，活动期间确保物资使用得当，不损坏遗失，活动结束如数返还片区经理。

- 2、各组人员按片区经理安排，执行广场活动各项工作。

- 3、片区经理安排义诊中医、推拿医生工作。

- 活动结束：

- 门店协助片区经理收纳好活动物资，营运部联系车辆与下场活动门店（或片区）负责人交接清楚。

- 门店收好各项费用票据，按规定填写报销凭证，将活动产生费用汇总造表，并和公文呈报一起附给财务，报销冲账。

- 营运部对本次活动进行后期活动效果评估。