川太药连字〔2013〕85号                签发人：卢勇

关于安全检查及整改情况的通报

各部门、门店：

2013年8月22日早晨6时许，在旗舰店发生从夜间售药窗口（公交充值卡窗口）进入店内行窃的案件后，公司及时组织人员对该店的安全情况进行了检查，并针对检查发现的安全隐患，提出了整改意见。

一、旗舰店主要安全隐患如下：

| 序号 | 存在的问题 | 整改措施 | 责任人 | 整改期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 夜间售药窗口设计时尺寸偏大，其窗口下端粘贴的玻璃不牢固。 | 1.临时性对窗口进行加固处理； 2.对其窗口处的整块玻璃进行更换，缩小窗口尺寸。 | 冉杰 | 第1项整改期限8月22日完成； 2.第2项8月30日前完成。 |
| 2 | 夜间售药窗口无“24小时售药”标识，致使购药客人在不明确售药窗口情况下，大力推拉、敲打店门，造成店门损伤。 | 在窗口右侧上方处安装1个双面有“24小时售药”标识的灯箱，方便客户购药。 | 冉杰 | 9月10日前完成 |
| 3 | 店门外无安全设备运行警示标识。 | 制作1个“安防报警运行中”的单面灯箱，固定在店门柱上方，起警示作用。 | 冉杰 | 8月30日前完成 |
| 4 | 该店钢架玻璃门栏上锁后只能放在门的底端，使门与门之间缝隙错位、摆动幅度偏大，用力使劲推就能破坏门栏。 | 在所有钢架玻璃门中间处安装一道锁扣加锁进行加固，减小缝隙错位幅度。 | 冉杰 | 8月30日前完成 |
| 5 | 监控室内多个插线板上的插头数量超过规定数，形成多路连接。 | 按监控室设备使用情况，增加插座，确保对应的每个插线板上的插头不得超过3个。 | 冉杰 | 9月20日前完成 |
| 6 | 监控室内的信息系统网线线路凌乱。 | 对监控室网线进行彻底清理，建议更换一个体积大的机柜。 | 何建菊 | 9月10日前完成 |
| 7 | 监控室视频监控线路凌乱。 | 联系维保单位派员对监控室的视频网线进行清理。 | 彭健 | 9月10日前完成 |
| 8 | 4个门和售药窗口处未安装红外线报警设备。 | 购置安装一套红外线（无线）报警器，但不与安防公司联网，由门店队员负责布防撤防。 | 彭健 | 8月28日前完成 |
| 9 | 视频监控系统1号主机原属工控机，于2004年安装，并于2010年11月只对其主机更换成了崁入式硬盘录像机。经多年使用其摄像机、显示器均老化，图像模糊不清。 | 整改措施：1.先更换一个显示器，看其原有摄像机图像效果是否完全失真，2.再挂1-2个新摄像机看其图像效果，检验原有视频线路有无衰竭。（为节约费用，在显示器更换后，若图像尚可清晰，暂不换摄像机） | 彭健 | 1.在8月30日前完成检测； 2.确需更换的，将在9月25日前完成整改。 |
| 10 | 该店值班队员夜间巡逻后定位休息区设在靠后的中药柜处，不符合值班要求。 | 值班员在巡逻后的定位区必须设置在靠近店门边，及收银台通道中间处（确保左右能看见两边店门） | 强丹 | 8月22日起完成 |
| 11 |  | 对旗舰店执勤班工作制度及职责修订和完善，并组织学习。 | 彭健 | 9月10日前完成 |

二、请相关部门责任人对照检查中存在的问题及整改措施，在规定的期限时间内完成整改，使隐患彻底得到整治。

三、各门店接通知下发之日起，由店长牵头，组织人员对店内的安全进行检查，查缺补漏，凡检查中存在问题的，要及时进行整改。

主要内容有：

1.店门、窗、锁、卷帘门、玻璃门、地钩锁扣等完好情况；

2.安装的联网报警探测器主要针对店门、窗户等，若有布防漏洞的，要及时联系属地安防公司修正；

3.店长、安全员调整后，在安防公司接警服务台备案的通讯电话是否及时变更；

4.贵细药材、营业款、保险柜、贵重成药是否按规定管理、相关台账是否完善；

5.消防器材（灭火器）、消防设施（消火栓、应急照明、疏散标志、安全出口标志）是否完好，是否定期维护保养，有无保养记录；

6. 有无堵塞、占用、封闭疏散通道、安全出口或者其他妨碍安全疏散行为，严禁遮挡消火栓、灭火器箱；

7.电源、电器线路有无老化裸露、有无乱拉乱接电、配电箱、插座破损脱落，插线板多路连接等；

8. 压力容器、打粉机、切片机等特种设备操作人员是否经过培训，有无签字记录，使用前设备安全附件是否检查，是否按操作规程操作；

9.安全员是否每日安全检查，每周末店长是否带队检查（以检查记录和签字为准）。

10.各片区内的员工宿舍的安全检查，由片长安排一名店长和该店的安全员一起进行检查。

请各门店于8月31日前将安全检查情况（A4纸），在店长签字后交片区片长，统一上报保卫部门备案。

（此页无正文）

四川太极大药房连锁有限公司

二〇一三年八月二十二日

主题词：安全检查  整改  通报

四川太极大药房连锁有限公司          2013年8月23日印发

拟稿：李茸茸    核对：彭健                 （共印2份）