川太药连字〔2013〕61号                签发人：卢勇

关于制定2013年“安全生产月”活动方案的通知

各部门、门店：

六月份是全国安全生产活动月，按照太极集团[2013]768号《关于开展 2013年“安全生产月”活动的通知》精神，结合我司实际，现将2013年“安全生产月活动方案”通知如下：

一、指导思想

以科学发展观为指导，认真学习贯彻党的十八大精神，以深化“安全生产年”活动，推动实施安全发展战略为主线，以“强化安全基础，推动安全发展”为主题，深入宣传党和国家关于加强安全生产的重大决策部署，普及安全知识，弘扬安全文化，促进安全生产状况持续稳定好转。

二、活动主题

“强化安全基础，推动安全发展”

三、活动开展时间

6 月 1 日至 6 月 30 日。

四、活动组织机构

1、成立“安全生产月”活动领导小组，负责公司安全生产月活动的组织、指挥、监督与检查。

组长：卢勇

副组长：钟起荣

成员：彭健、周璇、吴晓辉、田玉玲、吴灵莉、蒋国兴、何建菊、汪瑞华、冉杰、彭艳、何建菊

活动领导小组办公室设在保卫部，彭健任主任。

2、成立安全生产检查组：由钟起荣同志任组长，成员：周璇、彭健、张慧，负责指导督促及检查。

3、各片区要成立以片长任组长的“活动”小组，抓好本片区各门店相关工作的落实，开展宣传，落实安全检查，督促隐患整改。

五、活动安排及步骤

（一）宣传动员阶段（6月1日-6月10日）

1、开展“安全生产月”活动宣传工作。一是认真学习和传达公司“活动”方案，做好登记记录；二是安排5家药店（旗舰店、五津西路店、都江堰中心店、崇州中心店、西部店）悬挂宣传标语（其宣传标语要拍照发回保卫部备档）。提高宣传力度，营造安全生产活动氛围。

2、宣传标语由公司统一制作发放（具体由办公室负责）。

3、办一期安全学习资料（具体由保卫部门负责）。

（二）安全学习培训阶段（6月11日-6月18日）

1、开展安全知识教育培训和安全知识答题。

2、观看有关“安全生产”相关警示教育片。

3、开展人员疏散演练或灭火演练。

（三）全面排查隐患与整改阶段（6月18日—6月25日）

1、开展隐患排查：各部门、门店要结合防洪防汛、防暑降温和夏季防火工作的相关要求，全面开展安全隐患的排查，要做到横向到边、纵向到底，发现隐患立即彻底整改，同时做好相关登记台账。检查内容包括：

（1）带压力容器（煎药机）及安全附件、打粉机、切片机等。

（2）电（气）器线路、插头、插座，配电（箱）盘等。

（3）电工的防护设备，如绝缘手套、绝缘靴、绝缘垫、绝缘棒等。

（4）仓库存放的易燃易爆药品：如酒精、双氧水等，①分类、分区、分柜保管；②实行“五双” （即双人收发、双人记帐、双人双锁、双人运输、双人使用）管理；③应有安全周知卡，注明名称、分子式、危险性、禁忌、处置措施等事项；④在显眼位置张贴安全警示牌；⑤有应急措施。

（5）消防设备设施器材的配置完好可用；仓库、经营场所有无遮挡消火栓或者占用防火间距，占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者有其他防碍安全疏散行为的；员工不会操作消防器材的。

（6）防电（气）器火灾、防明火措施未按要求执行和落实的，开展每日安全检查不到位、登记不完善的。

（7）贵细药材进、出柜及储存未按五双管理的。

（8）现金未按规定时间段存银行或大额现金未转存的。

（9）防盗（联网报警系统钥匙及密码管理、防盗门、窗（玻璃、卷帘门）锁扣装置，以及宿舍安全等。

（10）夏季防洪防汛的预防措施工作等。

（11）车辆安全。

2、隐患的整改

查出或存在的安全隐患，要及时整改到位，做好相关登记记录。在未完成整改前要落实防范措施，确保安全。

3、专项检查：在各部门、门店结合相关内容自查的基础上，公司检查组由分管安全的领导带队，开展有针对性的隐患检查及整治工作。车辆安全检查由其车队队长负责落实。

（四）活动总结及上报阶段。（6月26日—6月30日）

1、各片区根据门店开展情况汇总后于6月28日前形成书面“片区安全活动月工作小结”，报送公司“活动”领导小组办公室（保卫部邮箱）。

2、关于公司开展“活动”总结于7 月 5日前以文件形式上报股份公司“安全生产月”活动领导小组办公室。

五、活动要求

1、在开展“活动”中，一是要突出“强化安全基础，推动安全发展”的主题，二是要充分认识到集中开展“安全生产月”活动，对增强员工安全意识、普及企业安全文化的重要性，形成“安全就是效益，安全就是一种价值”的企业安全理念。三是对推进企业标准化建设，提升安全保障能力，达到安全与发展的统一。

2、做到“三贴近”（贴近实际，贴近生活，贴近群众）和“三面向”（面向基层、面向企业、面向职工），结合实际，注重实效。

3、活动结束后，要认真做好总结。

四川太极大药房连锁有限公司

二○一三年五月三十一日

主题词：安全生产月  活动  方案

抄送：重庆桐君阁股份有限公司保卫部

四川太极大药房连锁有限公司          2013年5月31日印发

打印：彭健    核对：彭健                 （共印3份）