2014年公司名老中医专家新春团拜会活动方案

- 一、会议目的：

- 1、通过一年的努力，公司有了10家诊所、50多名医生，成绩斐然。通过团拜会进行总结，展望新一年的宏图与计划；

- 2、通过对的医生代表进行表彰，进一步增强公司与医生之间的凝聚力；

- 3、通过团拜会，医生、公司领导、中药厂家领导互相交流，共商中药大计。

- 二、会议时间： 2014年1月25日下午13:30

- 三、会议地点： 成华区建设路52号·太极商务宾馆六楼会议室

四、参会人员：公司领导班子、所有在岗的医生（及返聘老药师）、中药组、中药样板店长、绵阳太极饮片厂等预计60人。

五、会议内容及议程安排：

第一部分：年会活动内容

| 时 间 | 内 容 | 发言人 | 发言时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 13:30 | 参会人到场签到 | —— |  |
| 14:00-14:20 | 团拜会开始 太极集团和桐君阁介绍短片 | —— | 20分钟 |
| 14:20-14:30 | 通报诊所工作 | 李（坚）总 | 10分钟 |
| 14:30-15:00 | 太极饮片创新计划 |  | 30分钟 |
| 15:00-15:10 | 天胶介绍 | 厂家人员 | 10分钟 |
| 15:10-15:30 | 供应商品种介绍 | 厂家人员 | 20分钟 |
| 15:30-16:00 | 公司领导祝词 |  | 30分钟 |
| 16:00-16:30 | 颁奖 |  | 30分钟 |
| 16:30-16:50 | 中药专家交流 |  | 20分钟 |
| 16:50-17:20 | 发放过节提货卡及礼品 |  | 30分钟 |
| 17:30- | 团年聚餐 |  |  |

六、经费预算

| 序号 | 项目 | 明细 | 数量 | 规格 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现场布置 | 横幅 | 1个 | 3米 | 60 | 60 |  |
| 2 |  | 彩色气球 | 1包 | 50个/包 | 5元/个 | 14元 |  |
| 3 |  | 中国结 | 2个 |  | 25元/个 | 50元 |  |
| 4 | 奖项 | 四个奖项 |  |  |  | 12000元 |  |
| 5 |  | 节日费 | 54份 |  |  | 43700元 |  |
| 6 |  | 礼品费用 | 54份 | 太极饮片 |  | 厂家赞助 |  |
| 7 | 接待费用 | 餐费 | 6桌 |  | 1200元/桌 | 7200元 |  |
| 8 |  | 水果、瓜子等 |  |  |  | 100元 |  |
| 9 |  | 邀请卡 | 60份 |  | 6元/张 | 360元 |  |
| 10 | 其他 | 会议室费用 | 半天 |  | 500元/半天 | 500元 |  |
| 11 | 合计： |  |  |  |  |  |  |

七、人员分工

1、总负责人：李（坚）总

2、活动协调：王晓燕、张阳

3、会场布置：王晓燕、李茸茸、张阳

4、物品采购：李茸茸、张阳

5、礼品、提货卡：王晓燕

6、团年会餐：李茸茸、张阳

太极大药房·中医中药项目组

2014年1月15日