营运部发〔2014〕183号                 签发人：蒋玮

四川太极大药房连锁有限公司

“太极杯”做健康中国人国庆书画摄影大赛活动

策  划  书

【活动目的】：本次活动由太极大药房在国庆之际，携手街道、社区联合举办，旨在赞中华盛世、扬民族魂魄，促进文化大发展、大繁荣，进一步凝聚力量，展示普通百姓的“中国梦”，做一名“健康的中国人”，丰富广大群众精神文化生活，为书画摄影爱好者搭建交流展示的平台，通过书画摄影爱好者的笔墨和镜头，描绘和记录和谐社会广大人民群众的幸福生活，为成功创建文明城区、和谐社区做出应有的贡献和努力，太极大药房作为健康事业的传承人，帮助人民群众实现健康幸福生活，是我们应尽的社会责任。

【活动主题】：联合××街道或××社区举办

太极杯--做健康的中国人——书画作品大赛活动

【活动时间】：第一阶段----征集期：2014年9月18～10月7日（共23天）

第二阶段----展览、初选期：10月8～19日在门店展览（12天），

第三阶段----复选、决选期：11月1日～2日在社区展览（共2天）

第四阶段----奖品制作、颁奖期：11月20日～31日（共12天）

【活动地点】：太极大药房指定直营门店

街道办或社区指定地点

【活动对象及参与方式】：儿童、中青年、老年人等有兴趣的均可参加（不限年龄），将完成的作品在规定的时间内上交于就近的太极大药房连锁直营门店（附上店名、地址、电话）或指定地点。

【作品征集范围】：书法作品（软笔、硬笔）、绘画、摄影等一切可展示的原创作品，请作者务必在作品右下角注明作品创作日期、作者姓名、来自xx街道xx小区。

【作品征集要求】：

- 书法、绘画尺寸为不超过4开大小（长42cm*高58cm）。

- 摄影作品：尺寸为10寸。

- 要求作品主题鲜明，《做健康中国人》，突出主题，作品内容正面、积极向上、富有感染力。

【活动流程】：

- 前期宣传：

- 由太极大药房统一制作活动宣传物资，海报、横幅、DM单，用于社区和门店宣传本次活动的征集通知，海报及DM单上请注明门店地址及电话号码或将门店的名片与DM单装订在一起发放。

- 各片区片长、店长需一同到药店附近的街道办或居委会、社区找到相关负责人进行《书画作品征集》活动的沟通、联系，希望能通过这些平台邀请更多的人员、征集更多的作品参与进来。

- 各门店员工需在店内或通过家人口头宣传本次征集活动，并发出邀请。

- 作品征集：

- 征集时间为2014年9月18日～10月7日，为期20天，过期将不予收取。

- 征集的作品根据作者自愿是否退回。

- 若作品不予退回，需与作者签定“作品赠予书”（见附件1）。

- 现场收集后需做好详细登记，且登记的编号信息应于作品相对应。（所有作品必须登记）

- 作品展览:

- 门店展览时间：2014年10月8～10月19日，为期12天，在门店橱窗或店内显眼处对外张贴展览，供所有人欣赏、评选。

- 社区展览时间：2014年11月1～2日，为期2天，在社区活动室或空地处对外张贴展览，供所有人欣赏、评选。

（四）奖项设置：

- 在展出的作品中分少儿组，成人组，评选出一等奖（7）名、二等奖（14）名、三等奖（21）名。合计共产生（42）名获奖者。

- 奖品预设：获奖作品均由主办方裱框并颁发证书，奖品均由太极大药房负责。

- 评奖方式：

（一）初选结果时间：10月14日

- 门店展览期由到店的顾客朋友进行自由投票，填写作品上的编号，为自己喜爱的作品投上1票（每人限投1票），请工作人员配合指导投票过程。（投票券模板见附件3，投票箱封面由公司统一制作、配发）

- 社区展览期由全体居民自由投票或社区指定评委进行投票评选（每人限投1票）。

- 初选评比结果将由以上参与投票方式的合计为准。

（二）复选结果时间：10月15日～16日

太极大药房将邀请书画协会的专业老师进行评选，选出进入决选的作品。

- 决选结果时间：10月17日～19日

太极大药房将邀请---成都市省书法协会画家、华阳老年大学副校长、华阳书画院院长进行专业的评选，评定最终的获奖作品。

- 评奖结果公布及颁奖：11月1日～2日（时间、地点待定）

将邀请贵宾现场受教及表演。

【需完成的工作】：

- 征集期  需街道办或社区办理事项：

1、宣传方面：张贴“太极杯-书画作品征集海报”在显眼处，向居民口头宣传和发放DM单，发出邀请并征集更多的书画作品用于展览。

2、征集书画作品为原创作品，不限年龄，必需突出作品主题。

3、征集的参赛作品于9月30日之前交由太极大药房工作人员,10月1日~7日由参赛作者自行将作品交由指定活动地点的太极大药房店内工作人员。

（二）展览、投票期   需街道办或社区办理事项：

1、于10月11日~13日指定社区专用活动处开展作品展览，拉横幅并将参赛作品悬挂出来，太极大药房工作人员协助完成。

2、邀请小区居民在10月1日~10月13日期间到指定活动地点的太极大药房店内和小区展览现场投票，也可指定评选作品人员进行投票。

（三）评奖期   需街道办或社区办理事项：

安排代表与太极大药房工作人员于10月22日共同统计所有参与投票方式的合计票数，选出投票数多的作品进行复选，将获奖作品的作者信息记录下并通知作者获得复选信息。

（四）奖品制作及发放

1、太极大药房将于10月31日之前制作及发放相关奖品，并通知获奖作者参与领取的方式。

2、需街道办或社区监督及协调其它事宜。

四川太极大药房连锁有限公司

营运部

2014年9月12日

主题词： 关于  太极杯  做健康中国人  书画摄影作品展   活动  方案

四川太极大药房连锁有限公司                        2014年9月12日印发

打印：王四维         核对：吴林栗                      （共印1份）