- “享受健康人生做幸福女人”的活动方案

活动主题：享受健康人生   做幸福女人

活动时间：2014年3月8日—4月8日

活动门店：所有直营门店

活动内容：

- 第一部分 —— 活动部分

- 一、第一阶段 —— 红润女人节

- 活动时间：2014年3月8日—3月15日

- 品种范围：

- 活动内容：凡购买补益类产品即送面膜1张。

- 3月8日当天进店消费满38元的女性可获得电影票1张。

- 二、第二阶段 —— 我“形”我“塑”

- 活动时间：2014年3月16日—3月26日

- 品种范围：

- 活动内容：凡购买减肥塑身产品、医疗器械即送

- 三、第三阶段——丽人踏青 健康出游

- 活动时间：2014年3月27日~4月8日

- 品种范围:

- 活动内容：送湿巾1包

- 备注：赠品数量有限，赠完即止

- 第二部分——氛围营造

- 营运部统一配发赠品、吊旗、海报、气球、KT板、门店播放音乐及促销语音播报。

- 要求：

- 1、门店在收到吊旗后，统一并排成直线悬挂在门楣处。

- 2、门店统一做气球装饰。（由门店自行购买，要求紫色气球）能将气球悬挂在门店上方的就将气球悬挂，不能悬挂的门店就将气球插在货架上。

- 3、橱窗根据时间段张贴活动海报。

- 4、活动期间，根据不同阶段的品种在花车上做货品陈列，陈列要丰满，摆放在店门口或收银台区域。

- 5、门店播放音乐及促销语音播报内容由营运部统一发在门店邮箱里，请门店用U盘自行下载插在小蜜蜂里，根据阶段内容进行播放，播放时间从早上开门到门店晚上结束营业。

- 第三部分——检查及处罚

- 督导科进行巡店检查时，发现门店未按照上述要求执行，对门店进行20元/项处罚。

- 营运部策划科将对门店进行不定期抽查，抽查内容如下：

- （1）、门店氛围

- 门店在接到电话通知后，五分钟内将门店氛围照片以微信形式发送。超出时间者罚款5元，并在五分钟内将照片发送，仍未发送的罚款10元，以此类推。

- 、活动内容

- 被抽查的人员对活动内容不熟悉者，罚款20元，店长负连带责任，罚款10元。

第四部分——工作安排进度表

| 时间 | 工作事项 | 负责人员 |
| --- | --- | --- |
| 2.25 | 活动方案定稿 | 杨雯雯、陈晓莉 |
| 2.26 ~ 28 | 吊旗、海报定稿、出货 | 杨雯雯、陈晓莉 |
| 2.26 ~ 28 | 赠品采购 | 杨雯雯、陈晓莉 |
| 3.1 ~ 6 | 物资到店 | 杨雯雯、陈晓莉 |
| 3.7 ~ 4.15 | 门店活动电话抽查 | 杨雯雯、陈晓莉 |
| 3.8 ~ 4.15 | 门店现场检查 | 督导科 |