## Sheet1
2014年2季度（4.1-6.30）2大单品进度表（藿香正气口服液、美美）
日期 | 事件安排 | 责任人 | 落实人 | 预计完成进度（时间）
2014-04-08 | 五一节单品活动的申报（一次性购买藿香正气口服液10ml*10支10盒赠送太阳伞1把、一次性购买疗程美美（6g*15袋）4盒赠送6g*6袋的美美8盒加送沙滩包（价值20元左右）1个. | 赠品的落实刘琴英 | 刘琴英 | 2014-04-20
2014-04-12 | 藿香正气口服液10ml*10支陈列竞赛方案的定稿 | 藿香厂家 | 刘琴英 | 2014-04-18
2014-04-13 | 藿香正气口服液、美美销售方案及销售任务的制定 | 刘琴英 | 刘琴英 | 2014-04-13
2014-04-16 | 配合门店做好陈列的指导工作（筛选1-2家门店做样板）及门店陈列的督查（门店发送照片） | 藿香厂家+小组成员 | 陈小丽 | 2014-04-30
4.30-6.30 | 陈列竞赛结果的统计（门店在活动期间陈列的维持和销售的达成情况） | 藿香厂家+小组成员 | 陈小丽 | 2014-07-05
2014-04-15 | 藿香正气口服液团购1期销售方案的定稿（活动时间：4.1-6.30) | 藿香厂家 | 刘琴英 | 2014-04-18
4.18-6.30 | 陈列竞赛活动期间销售的跟踪（每天在营业部微信群里公布销售金额、完成进度及门店销售团购的风采展示） | 代志斌 | 代志斌 | 4.18-6.30
2014-04-23 | 藿香正气口服液地贴的制作 | 藿香厂家 | 刘琴英 | 2014-04-25
4.25-4.30 | 藿香正气口服液地贴的发放及利用度的电话抽查 | 小组成员 | 代志斌 | 2014-04-30
4.25-4.30 | 藿香正气口服液免费领取的卡片制作（门店的筛选和协助） | 藿香厂家 | 陈小丽 | 2014-04-30
4.17和4.21 | 西北片区和光华1片产品知识的培训（藿香） | 藿香厂家 | 刘琴英 | 2014-04-21
请检查，有修改的地方或者有遗漏的地方请用红色字体填写后在4月11号内发西北片区邮箱！特别是美美的活动还要想哈！谢谢！