营运部发〔2014〕084号                            签发人：蒋玮

太极大药房五月内购活动方案

- 活动时间：

- 2014年4月30日-5月8日

- 活动范围

- 集团在成都的单位及药房所有员工

- 活动内容

- 指定品种享受相应折扣，原则上折扣力度高于平时员工内购价格

- 活动分工及进度安排

- 1、品管科

- （1）负责制定内购活动方案，筛选内购活动品种，制定相应折扣力度，报领导审签，并将通知下发。（完成时间：4月29日前完成；负责人：陈柳）

- （2）负责相关货源的准备，协调仓库及门店送货。（完成时间：5月5日-6日内完；负责人：陶伟）

- （3）负责门店货款催缴及后期账务协调处理。（完成时间：5月8日前完成；负责人：陈柳）

- 2、会员综合科

- （1）负责联系集团在成都的内部单位，并将活动方案传达到位。（完成时间：4月30日前完成；负责人：熊晓燕）

- （2）负责内部员工、内部单位的品种需求的统计。（完成时间：5月4日内完成；负责人：熊晓燕）

- （3）负责内部单位货款的收取。（完成时间：5月7日前完成；负责人：熊晓燕）

- 3、物流部

- 负责货源的准备及内部单位送货。（完成时间：5月5-6日内完成；负责人：何建菊）

- 4、发展部

- 负责后台销售账务处理。（完成时间：5月8日；负责人：王利燕）

- 注意事项

- 1、本次内购活动均由公司统一下账，门店不得自行开票处理。

- 2、所选货品折扣力度均高于平时的活动力度，门店将不予提成。

- 3、门店需求品种及数量由各片长收集汇总后按附表格式在5月4日内发送到营运部邮箱。内部后勤员工直接报营运部熊晓艳统计。过时营运部一律不接受修改或补充，请各门店认真考虑后再报送至片长。

- 4、各片区、门店不得投机取巧，片长负责监督，如发现有不实行为将重罚（赔偿差价的10倍金额）。

- 5、具体内购品种明细见附表。另部分品种限购，具体限购数量见附表。

| **片五月内购品种明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 片区 | 门店ID | 门店名称 | 货品ID | 品种名称 | 单位 | 规格 | 产地 | 零售价(元） | 5月内购价 | 需求数量 | 金额合计 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

主题词：  5月     内购活动

太极大药房营运部                2014年4月29日印发

打印：熊小艳   核对：陈柳             （共印2份）