## Sheet1
门店 | 具体措施 | 责任人 | 执行时间 | 跟踪人 | 处罚
温江店 | 杜绝挂单，一客一笔 | 喻茂连 | 7.23 | 喻茂连.骆大辉 | 1笔5元
| 每天统计流失顾客原因，看各个原因（价格、缺货）占比，后期再采取相应的措施 | 陈红梅 | 7.23 | 喻茂连.骆大辉 | 1个1元
| 每天做好客流群体分析，确定主客流群 | 罗秀梅 | 7.23-8.22 | 喻茂连.骆大辉
| 根据去年和今年总品规数找差异，补充去年有的今年没有的，公司未经营的寻找替代品种，价格带品种补充，小类占比补充，药品成分补充 | 骆大辉、喻茂连 | 7.23-8.8 | 喻茂连.骆大辉
| 注重整个店堂环境和陈列，店员服务细节问题 | 骆大辉 | 7.23 | 喻茂连.骆大辉
| 补齐每周顾客因缺货而流失的品种 | 邹凤 | 每次请货 | 喻茂连.骆大辉
| 每天2-3个新品学习，公司新引进的品种较多 | 罗秀梅 | 7.26 | 喻茂连.骆大辉
| 观察竞争对手的品类占比，确定自己的主客流群体，再对品类做一个适当的调整 | 喻茂连、邹凤、罗秀梅、陈红梅 | 7.23-8.10 | 喻茂连.骆大辉
| 每天对来消费的会员做好会员地址的补充，具体到小区，如小区占比大则可以扩大我们的商圈，如不大，则可以做活动进行品牌知名度的宣传 | 陈红梅 | 每天 | 喻茂连.骆大辉
| 慢性病会员记录，固定每周二为免费测量日 |  |  | 喻茂连.骆大辉
| 改变陈列，中药精致饮片和摆盘的调整，整个店堂主推药与品牌药交叉陈列 | 喻茂连 | 7.23-7.30 | 喻茂连.骆大辉
| 8月16-17单店活动增加客流 |  |  | 喻茂连.骆大辉
门店 | 具体措施 | 责任人 | 执行时间 | 跟踪人 | 考核及处罚
政通店 | 杜绝挂单，严格下单，一客一笔 | 王慧,周娅希 | 2014.7.26 | 王慧，骆大辉 | 1笔5元
| 根据品规和价格带分析明细参照，补齐中类品种，结合大店和2013年门店品种数据。预计增加100个品种。 | 王慧 | 2014.7.26-8.10 | 王慧，骆大辉 | 加班落实
| 补齐每周顾客因缺货而流失的品种。 | 周娅希，邓柯 | 每周1 | 王慧，骆大辉
| 每天进行一个重点品种的培训，主要是培养实习生。 | 邓柯 | 2014.7.26 | 王慧，骆大辉 | 店上考核
| 门店陈列重点突出免费测血压，测血糖服务，橱窗张贴POP,确保仪器完好陈列配套，宣传资料 | 王慧 | 2014.7.26 | 王慧，骆大辉
| 每位员工记录好上班时总共接待了好多顾客，备注好丢失顾客原因 | 周娅希 | 2014.7.26 | 王慧，骆大辉
| 做一个新到实习生学习记录本，店长每天列题目 | 王慧一周汇总记录 | 2014.7.28 | 王慧，骆大辉 | 店上考核
| 调查会员使用率，以及附件小区会员人数。增加会员人数，扩大知名度。预计增加20名新会员。 | 周娅希，邓柯 | 2014.7.31之前 | 王慧，骆大辉
| 建立顾客慢性病记录本，固定每周1，周六为免费测量日。 | 王慧，周亚希，邓柯 | 2014.7.28 | 王慧，骆大辉
| 门店基础工作保证，给顾客一直营造舒适的购物环境，包括陈列，卫生等。 | 王慧，周亚希，邓柯 | 2014.7.28 | 王慧，骆大辉
| 做好每天顾客群的调查。 | 王慧，周亚希，邓柯 | 2014.7.28 | 王慧，骆大辉
门店 | 具体措施 | 责任人 | 执行时间 | 跟踪人 | 处罚
| 分析品规，品种数.增加妇科药品30个(查看片区中心点品种) | 唐燕 | 2014.7.28 | 唐燕，骆大辉
郫县东大街店 | 每周天整理缺货登记，整理到交班本上，周一汇总要货计划 | 唐燕 管静 | 2014.7.27 | 唐燕，骆大辉 | 加班补起
| 及时跟进,周边竞争对手近期活动情况,采取相应措施 | 唐燕 管静 李飞雨 | 2014.7.28 | 唐燕，骆大辉
| 每人每班学习1-2个重点品种功效 | 管静 | 2014.7.27 | 唐燕，骆大辉 | 加班补齐
| 杜绝挂单，严格下单，一笔一单 | 唐燕 | 2014.7.27 | 唐燕，骆大辉 | 1笔5元
| 做好收银台一句话服务 | 唐燕 管静 李飞雨 | 2014.7.27 | 唐燕，骆大辉
| 每位员工准备一个小笔记本，记录好上班时总共接待了好多顾客，备注好丢失顾客原因 | 唐燕 管静 李飞雨 | 2014.7.27 | 唐燕，骆大辉
| 当班人员及时整理货位，货架货品陈列给顾客一直营造舒适的购物环境 | 唐燕 管静 李飞雨 | 2014.7.27 | 唐燕，骆大辉 | 按照公司要求执行
| 梳理门店固定消费顾客，了解用药习惯及时,备足货源 | 唐燕 管静 李飞雨 | 2014.7.28 | 唐燕，骆大辉
| 每周四门店员工轮流到周边药房调查价格 | 唐燕 管静 李飞雨 | 2014.7.29 | 唐燕，骆大辉
门店 | 具体措施 | 责任人 | 执行时间 | 跟踪人 | 考核及处罚
同兴店 | 商品陈列丰满，美观，整洁，价签整理，个人负责个人卫生区的以上陈列要求 | 杨巧林，潘建凡，杨成，曹婷婷 | 2014.7.26 | 杨巧林，骆大辉
| 分析顾客群，记录各时间段进店人数，填写进表格，划正字 | 杨巧林，潘建凡，杨成，曹婷婷 | 2014.7.26-8.10 | 杨巧林，骆大辉
| 根据品规和价格带分析明细参照，补齐中类品种，结合大店和2013年门店品种数据（主要集中在呼吸系统类补充15个(止咳类抵挡5个，咽喉病高3，其它中价位7个)、消炎药10个（中药消炎中价位5，西药第价位5）和外用药20个（低价位15，高价位5）） | 杨巧林 | 2014.7.26-8.10 | 杨巧林，骆大辉 | 加班落实
| 杜绝挂单，严格下单，一客一笔 | 杨巧林，潘建凡 | 2014.7.26 | 杨巧林，骆大辉 | 1笔5元
| 补齐每周顾客因缺货而流失的品种。 | 潘建凡 | 每周1 | 杨巧林，骆大辉
| 每天交班时间进行一个效期品种的培训 | 杨成 | 2014.7.26 | 杨巧林，骆大辉 | 药品失效大家一起赔款
| 门店基础工作保证，给顾客一直营造舒适的购物环境 | 杨巧林 | 2014.7.26 | 杨巧林，骆大辉
| 每位员工记录好上班时总共接待了好多顾客，备注好丢失顾客原因，检查落实人员： | 杨巧林 | 2014.7.26 | 杨巧林，骆大辉
| 用药提示及收银台一句话服务落实 | 曹婷婷 | 2014.7.26 | 杨巧林，骆大辉
| 活动POP书写，POP、海报褪色检查 | 潘建凡，杨巧林 | 2014.7.26 | 杨巧林，骆大辉
| 活动气氛营造，专区打造 | 杨成，曹婷婷 | 2014.7.26 | 杨巧林，骆大辉