## Sheet1
新津片区门店增加客流的措施7.9
门店 | 具体措施 | 落实人 | 落实时间 | 预计增加客流
邓双店 | 1.门店人员补充，因郑红艳现负责新津片区工作，补充1人到邓双店 | 郑红艳 | 2014-5-1完成 | 4月X：12.83万，B：2316笔
| 2.货位货架重新分配，商品陈列调整，应季品种清凉类颗粒端头陈列 | 宋利鸿 | 5月1日-3日完成 | 5月X：13.51万，B：2370笔
| 3.5月13日限时（9：30-10：30）抢购活动，销售：413.1元，笔数：11笔（当时正遇药监检查，活动现场全部拆除） | 宋利鸿、郑红艳 | 2014-5-13完成 | 5月客流同比4月增加54笔
| 4.5月25日-26日门店广场活动，销售：35418.68元，笔数：366笔 | 宋利鸿、郑红艳 | 5月25日-26日完成
| 5.5月奶粉引进，至今销售了20听，金额：4150元 | 宋利鸿 | 2014-5-24完成
| 6.6月6日限时（19：00-20：00）抢购活动，销售：1778.32元，笔数：35笔 | 宋利鸿、郑红艳 | 2014-6-6完成
| 7.6月20日限时（18：30-19：30）抢购活动，销售：1445.8元，笔数：35笔 | 宋利鸿、郑红艳 | 2014-6-20完成
| 8.6月25日单店活动，销售：6631.15元，笔数：99笔 | 宋利鸿、郑红艳 | 2014-6-25完成 | 6月X：13.04万，B：2627笔
| 9.新会员发展，5月和6月任务80人，实际新办102人 | 宋利鸿 | 5月-6月完成 | 6月客流同比4月增加311笔
| 10.6月26日对片区门店进行了中山中智品种补货 | 郑红艳 | 6月26日-27日完成
| 11.忠实会员维护，每人每月负责30位会员，每天每人主动给1位会员温馨短信问候 | 宋利鸿 | 7月1日起
| 12.遵守片区新规章制定，并对员工进行个人管理与考核 | 宋利鸿 | 7月1日起
| 13.门店店堂内矮架4组货架全部加一层，由5层变为6层，第一、二层全部重点品种及品牌品种陈列 | 宋利鸿 | 7月3日-9日完成 | 预计7月增加客流200人
| 14.7月4日限时（18：30-19：30）抢购活动，销售：755.45元，笔数：21笔（下大雨） | 宋利鸿、郑红艳 | 2014-7-4完成
| 15.7月18日限时（18：30-19：30）抢购活动 | 宋利鸿、郑红艳 | 2014-07-18 | 预计活动之间增加15人
| 16.对第一批淘汰品种的合理销售，并慢慢结合公司品种目录引进相同的同类别新品，每周计划引进20个品种 | 宋利鸿 | 7-8月
| 17.对第三季度九大单品任务分解落实到人头 | 宋利鸿 | 7月1日以做分配
| 18.夏季团购工作每人主动联系团购，必须保证团购任务的完成，每人发门店名片20张到企业，工厂，单位等 | 宋利鸿 | 7-9月
正东 | 1.门店退租工作，人员人心稳住，与员工沟通，人员调整，由4人缩减为3人 | 郑红艳、陶明星 | 4月24日-5月3日完成 | 4月X：6.42万，B：794笔
| 2.门店货位货架重新调整，货架拆组加层，因房租面积减小，货架拆除一部分 | 陶明星 | 5月1日-3日完成 | 5月X：6.13万，B：833笔
| 原6组矮货架拆除2组，将拆除的货架对另4组加2层 |  |  | 5月客流同比4月增加39笔
| 3.6月2日-3日单店活动，销售：3353.5元，笔数：63笔 | 陶明星 | 6月2日-3日完成 | 6月X：5.65万，B：932笔
| 4.6月26日对片区门店进行了中山中智品种补货 | 郑红艳 | 6月26日-27日完成 | 6月客流同比4月增加138笔
| 5.新会员发展，5月和6月任务60人，实际新办96人 | 陶明星 | 5月-6月完成
| 6.忠实会员维护，每人每月负责30位会员，每天每人主动给1位会员温馨短信问候 | 陶明星 | 7月1日起 | 预计7月增加客流100人
| 7.7月2日中药配方柜搬迁至五津西路，门店背架（从五津西路拆过来）增加4组 | 陶明星 | 7月2日-3日完成
货位货架调整，新增4组货架1组陈列中山中智专柜，3组陈列保健品
原保健品4组货架陈列精致袋装及听装中药饮片
| 8.遵守片区新规章制定，并对员工进行个人管理与考核 | 陶明星 | 7月1日起
| 9.对第一批淘汰品种的合理销售，并慢慢结合公司品种目录引进相同的同类别新品，每周计划引进20个品种 | 陶明星 | 7-8月
| 10.对第三季度九大单品任务分解落实到人头 | 陶明星 | 7月1日以做分配
| 11.夏季团购工作每人主动联系团购，必须保证团购任务的完成，每人发门店名品20张到企业，工厂，单位等 | 陶明星 | 7月-9月
| 1.货位货架调整，清热类与补益类货架对换，当季畅销品类清热类调到进门口第一组货架 | 邹慧 | 5月15日-16日已完成 | 4月X：6.54万，B：1673笔
| 收银台对面清热类端头品种更换为藿香正气口服液陈列， |  |  | 5月X：6.26万，B：1518笔
| 2.6月7日-8日单店活动，销售：10340.05元，笔数：190笔 | 邹慧 | 6月7日-8日已完成 | 5月客流同比4月增加-155笔
| 3.6月11日人员补充，新员工到店报到上班，代习老师江艳，对新员工的培养 | 江艳 | 6月11日起， | 6月X：7.19万，B：1883笔
| 要求在1个月内全部熟悉门店整体经营状况及目标，货位货架位置，熟练英克操作系统 |  | 请加强培训与锻炼，还不能完全自己操作 | 6月客流同比4月增加210笔
| 4.6月26日对片区门店进行了中山中智品种补货 | 郑红艳 | 6月26日-27日完成
| 5.新会员发展，5月和6月任务60人，实际新办30人 | 邹慧、郑红艳 | 5月-6月未完成，7月内新办会员要将5.6月未完成会员完成，未完成，将进行1元/位罚款处罚，门店所有员工分别轮流到优秀门店学习一天
| 6.忠实会员维护，每人每月负责30位会员，每天每人主动给1位会员温馨短信问候 | 邹慧 | 7月1日起
| 7.遵守片区新规章制定，并对员工进行个人管理与考核 | 邹慧 | 7月1日起 | 预计7月增加客流150人
| 8.对第一批淘汰品种的合理销售，并慢慢结合公司品种目录引进相同的同类别新品，每周计划引进20个品种 | 邹慧 | 7-8月
| 9.对第三季度九大单品任务分解落实到人头 | 邹慧 | 7月1日以做分配
| 10.夏季团购工作每人主动联系团购，必须保证团购任务的完成，每人发门店名品20张到企业，工厂，单位等 | 邹慧 | 7月-9月