## Sheet1
光华二片客流下滑措施进度表
门店 | 序号 | 解决措施 | 负责人 | 完成时间
黄苑东街店 | 1 | 每天把缺货做个登记，周末的时候统计好报缺货。 | 李秀芳 | 20140808
| 2 | 细化产品结构，增加中青年人用药、消字号外用药及其他外用产品、等顾客所需应季产品。 | 李秀芳 | 20140808
| 3 | 调整卖场陈列，音乐广播宣传、氛围营造，吸引客源，应季商品的堆头陈列。 | 李秀芳 | 20140808
| 4 | 免费测血压并讲解其注意事项和用药原则，为其建立慢性病资料，成为我们的固定客员，还可增加会员占比，増加客流。 | 李秀芳 | 20140808
| 5 | 会员销售数据分析，登记未成交顾客客流流失原因和人数，提高收银台一句话销售主观能动性。来提高客单价。 | 李秀芳 | 20140808
| 6 | 颈椎疾病用药和膏药与厂家联系配送赠品，在销售中注意与钙片搭配销售，以此増强疗效。 | 李秀芳 | 20140808
| 7 | 补气血用药，加强产品知识培训，提高阿胶及美美的推荐率，搭配销售增强疗效。 | 李秀芳 | 20140808
| 8 | 对于上午6点后客流下降，做好门店活动宣传，在门外摆放花车，清凉解薯药品如风油精，清凉油，各类冲济通过活动及争取厂家赠品发放提高门店来客数，。 | 李秀芳 | 20140809
| 9 | 下班后到周边药方调查同类品中他们的数量和种类以及我们没有的产品，他们畅销品。 | 李秀芳 | 20140809
| 10 | 进店人员不管是否买药均可获赠钙铁锌固体饮料2小代送完为止 | 李秀芳 | 20140809
*店 | 1 |  | 李秀芳 | 20140809
| 2 |  | 李秀芳 | 20140809
| 3 |  | 李秀芳 | 20140810
| 4 |  | 李秀芳 | 20140810