## Sheet1
新津片客流下滑措施进度表
门店 | 序号 | 解决措施 | 负责人 | 完成时间
邓双 | 1 | 积极协调城里3家药店，相互调货，及时补充货源，满足顾客需求，并在每周计划中注意写上周顾客购买缺货了的品种计划 | 宋利鸿 | 2014-08-11
| 2 | 中药散装花茶，门店独自包装，会员积分兑换，100分兑换1袋，每周2-3个品种供选择兑换 | 李瑞 | 8月11日-8月17日
| 3 | 每天做好进店销售未成功顾客信息登记，并认真分析，借货，补充计划等 | 宋利鸿 | 8月11日-8月17日
| 4 | 每周二、周六门店免费检测血压，并为顾客提供咨询 | 宋利鸿 | 8月12日、8月16日
| 5 | 每天对上海物流效期品种及门店效期品种制定目标计划，必须每天销售1个 | 张琴 | 8月11日-8月17日
| 6 | 每天每人对天胶会员进行一次回访，发送温馨短信 | 宋利鸿 | 8月11日-8月17日
7
8
9
正东 | 1 | 增加低价格品种，氛围营造，把应季商品的堆头陈列在门口 | 陶明星 | 8月11日-8月12日
| 2 | 每人每天至少办理一张会员卡 | 苏静 | 8月11日-8月17日
| 3 | 留意顾客流失收集，关注缺货，价格敏感品种， | 陶明星 | 8月11日-8月17日
| 4 | 调查顾客或周围人群对太极大药房的了解和店员的服务态度。 | 陶明星 | 8月11日-8月17日
| 5 | 针对会员积分较多的老顾客兑换积分，把好爽糖，袋泡茶，放收银台随时准备兑换 | 陶明星 | 8月11日-8月17日
| 6 | 建立高血压类，病例档案 | 陶明星 | 8月11日-8月17日
7
8
9
锦华 | 1 | 补充门店顾客所需要的品种。每周星期三做计划 | 江艳 | 2014-08-11
| 2 | 每天做缺货登记,中低价位品种补货15个。 | 肖小红 | 8月11日-8月17日
| 3 | 每天维护4个老顾客，每天办理1名新的员会。 | 刘星星 | 8月11日-8月17日
| 4 | 做好每月活动品种的陈列，及传照片片区微信群 | 邹惠 | 8月11日-8月13日
| 5 | 做好门店的POP活动产品的宣传，及时更换旧的POP。 | 邹惠 | 2014-08-13
6
7
8
9