## Sheet1
高新片客流下滑措施进度表
门店 | 序号 | 解决措施 | 负责人 | 完成时间
府城店 | 1 | 1.会员粘连度上，建立门店慢性疾病登记，重新设置醒目的测血压点，每天宣传可给会员免费测血压，会员测血糖价格低于非会员（会员3元一次，非会员5元一次） | 周红蓉 | 7月26日开始执行
| 2 | 2.针对天气较热时期，我门店特地对附近较近的老会员（南城都会，新谷园区，医院顾客）提供送货服务（利用中午人流较少及交班时间）。自行制作宣传单。 | 赵晓琴 | 8月1日—9月30日
| 3 | 为消除顾客对我店价格偏高的不良印象，我店开始重新调整门店陈列，门店货品高低价，广告品种和集团品种，高毛和倒挂品种交叉陈列 | 周红蓉 | 8月10日之前完成
| 4 | 每天详细记录门店顾客流失情况，根据缺货品种类型补充门店品种 | 周红蓉，刘莉 | 7月15号开始
| 5 | 品种补充，与去年同期相比筛选出差异品种，再对差异品种进行分析，适当补充或淘汰。 | 周红蓉 | 2014-09-20
天久北巷店 | 1 | 每天详细记录顾客流失的原因，根据顾客需求进行补货 | 吴纯 | 7月16日开始
| 2 | 会员建立慢性疾病登记，免费提供测血压，量体温 | 晏玲 | 8月14日开始执行
| 3 | 了解会员渗透，办理会员卡登记顾客所住小区，其他之前的没登记的，会员来消费时，询问在补充 | 彭丽 | 7月25日开始执行
| 4 | 统计每天进店的顾客群体，50以上的，及50岁以下的 | 吴纯 | 2014-09-26
| 5 | 调研同行竞争对手，店内品规数，价格 | 晏玲 | 8月18日-9月17日
| 6 | 调整陈列，知名品牌也陈列在显眼位置 | 彭丽 | 8月17日-8月30日
7