营运部发〔2014〕 199 号                 签发人：蒋玮

四川太极大药房连锁有限公司

“太极杯”做健康中国人国庆书画摄影大赛活动

第二阶段

【活动主题】：联合××街道或××社区举办

太极杯--做健康的中国人——书画摄影作品大赛活动

【活动时间】：第一阶段----征集期：至10月7日

第二阶段----展览、初选期：10月8～19日在门店展览（11天），

10月20日～22日在社区展览（3天）

第三阶段----复选、决选期：10月23日～31日（共9天）

第四阶段----奖品制作、颁奖期：11月1日～11月16日（共16天）

【活动地点】：太极大药房指定直营门店

街道办或社区指定地点

【活动流程】：

- 征集期宣传：

- 各片区收到活动宣传物资（海报、横幅、DM单）后，需立即在社区和门店悬挂横幅、张贴海报，并发放DM单（活动征集通知），发放DM单时，请简要介绍活动内容。

- 如：您好，太极大药房联合xx社区，正在举办书画摄影大赛，邀请您及家人参与。

- （感兴趣的话）接着详细介绍活动内容···

- 在社区人流聚集地摆放桌子、拉横幅、宣传此次活动发放DM单，为其讲解活动内容，并在现场开展免费办理会员卡，即赠送5元代金券1张，也可单独申请广场活动并邀请厂家（免费检测等活动）一同到社区进行宣传。

- 作者将作品交到指定地点后，即可免费领取“打折券”一套，每人限领3套。

- 作者将作品交至门店时，需按（附表2）做好登记，并在作品背后张贴与登记一致的编号（附表3），并尊重顾客意愿，询问展览结束后是否需将作品退回?如不需退回，需与作者签订“作品赠予书”（附表1）。

- 请各片区员工积极认真执行、征集更多的作品。

- 请各片长于9月28日起，每天晚上9:30准时将征集作品的累积数量上报至营运部微信群。

- 展览、初选期：

- 门店展览时间：2014年10月8～10月19日，为期11天，在门店橱窗或店内显眼处对外张贴展览，供所有人欣赏、评选。

- 片长于10月1日前，确定集中作品展览的门店（需注意该门店有无场地展示），并上报至营运部。

- 各片区门店分别将征集的作品，于10月8日全部汇总交由指定集中展览的门店。

- 展览作品时，请分类并按纸张大小整齐排列。（书法作品、绘画作品、摄影作品）

- 如作品在橱窗展览，需用鱼线拉成一条直线，将作品用小夹子固定在鱼线上，整齐排列。

- 在展览期，同时进行初选的投票（每人限投1票），在收银结束时，要求员工告知每一位顾客：请为您喜欢的作品投上一票，感谢您的支持！

- 社区展览时间：2014年10月20～10月23日，为期3天，在社区活动室或空地处对外张贴展览，供所有人欣赏、评选。

- 片长于10月10日前，确定到哪个社区、哪个地点、哪个位置（需注意该场地是否能摆放至少3张以上的桌子、拉横幅、悬挂作品的地方），上报至营运部。

- 将征集的作品于10月20日时集中带往指定社区地点，进行悬挂展览。

- 展览作品时，请分类并按纸张大小整齐排列。（书法作品、绘画作品、摄影作品）

- 在社区进行展览时，片区可单独申请广场活动、邀请厂家一起进行活动的开展。

- 在社区展览时，要求社区邀请居民参观，进行初选的投票（每人限投1票）。

- 投票券模板,需加盖门店鲜章有效。（见附件4）

- 待社区展览完后，将两次展览投票的结果汇总，分组筛选出投票数高的作品，并上报至营运部。

- 少儿组：36名（软笔、硬笔、绘画各12名）

- 成人组：48名（软笔、硬笔、绘画、摄影各12名）

- 复选期：

- 1、复选时间：10月23日～26日，为期4天。

- 2、将进入复选的作品整理好，并电话通知进入复选的作者，将复选作品于10月23日交往营运部.。

- 3、营运部将分组筛选进入决选的作品。

- 少儿组：18名（软笔、硬笔、绘画各6名）

- 成人组：24名（软笔、硬笔、绘画、摄影各6名）

- 决选、评奖期：

- 决选时间：10月27日～11月16日（具体时间待定）。

- 营运部于10月20日前将确定进行现场决选活动的时间、地点、门店，并告知片长。

- 片长需安排店长提前通知进入决选的作者，告知其决选的时间、地点，请务必到场参加。

- 活动现场有特邀嘉宾进行现场表演并评奖，分组评选出获奖作者，并颁发奖状、礼品。

少儿组

一等奖：3名（软笔、硬笔、绘画各1名）

二等奖：6名（软笔、硬笔、绘画各2名），

三等奖：9名（软笔、硬笔、绘画各3名），

成人组

一等奖：4名（软笔、硬笔、绘画、摄影各1名）

二等奖：8名（软笔、硬笔、绘画、摄影各2名），

三等奖：12名（软笔、硬笔、绘画、摄影各3名），

注：奖状、礼品均有营运部准备。

- 活动现场，片长需单独申请广场活动，邀请厂家等一同参与，使现场氛围更加热烈。

- 活动现场，需邀请社区居民到场参与。

四川太极大药房连锁有限公司

营运部

2014年9月28日

主题词： 关于  太极杯  做健康中国人  书画摄影大赛  第二阶段  方案

四川太极大药房连锁有限公司                        2014年9月28日印发

打印：王四维         核对：吴林栗                      （共印1份）