## Sheet2
新店开业流程
序号 | 宣传物料 | 数量 | 内容 | 要求 | 门店执行时间
1 | 海报 | 1 | 即将开业 | 张贴橱窗 | 装修期间
2 | X展架 | 2 | 会员卡办理、企业介绍 | 办理会员卡桌子两边
3 | 分类标识、灯箱图片 | 数张 | 营运部提供平面图给片长，由片长初步规划货品陈列位置，营运部根据片长提供的货品分类制作分类标识牌，过完GSP后，货品上架后如需调整再上报制作。 |  | GSP前完成
4 | 吊旗 | 不少于20张 | 盛大开业
|  | 不少于10张 | 活动商品促销信息
5 | 海报 | 1张 | 活动海报 | 张贴橱窗
6 | 门框海报 | 4张 | 主线活动、部分板块活动 | 门框内外各张贴2张
7 | DM单 | 数张 | 活动商品促销信息 | 活动前几天发放配送DM总数的1/2，（发放方式：在以店为中心500米商圈内的小区进行发放，进入小区后需逐栋、逐家发放至家门口）；剩余的开业期间发放（人流集中的地方进行发放：十字路口、超市、菜市、商场门口)
8 | 爆炸花 | 200张（红色） | 活动商品 | 所有商品活动（特价、买赠、买省）都必须展示相对应的商品陈列处
|  | 200张（蓝色） | 关联销售
|  | 100张（粉色） | 功能主治
9 | POP | 2张 | 主线活动 | 张贴收银台区域 | 活动前一周
|  | 不小于2张 | 特价商品 | 张贴花车 | 活动前一周
|  | 不少于4张 | 买送活动、打折活动（商品/系列） | 张贴/悬挂 店堂内、花车、商品陈列区域 | 活动前一周
10 | 货架装饰条 | 100张 | 2个活动内容 | 每层货架交替张贴，每组货架不低于6张 | 活动前一周
11 | 气球 | 200个 | 颜色：粉色、红色、橘色、彩色（暖色调为主）不能做拱门的门店将气球捆成20组，1组5个气球，悬挂店内天花板顶上 |  | 活动前一周
12 | 语音播报、店内音乐 | 1、店内音乐分开业前和开业期间的音乐；开业前，整理货架可播放舒缓的背景音乐；开业期间播放欢快的音乐 2、语音播报主要是活动语音，待活动商品确定后，立即录制。拷贝到店上开始同音乐一起播放 |  |  | 活动前一周
13 | 音响或小蜜蜂 | 店外使用大音响可联系借调、或申请购买小蜜蜂。店内购买1台小音响 |  |  | 活动前一周
14 | 活动赠品 | 若干 | 提前一周到店，店长清点数量正确后报策划科确定已收到。 |  | 活动前一周
15 | 厂家的邀请 | 不低于6家 | 由营运部品管科联系厂家、店长需跟踪最终到场厂家名单 |  | 活动前一周
20 | 堆头陈列 |  | 陈列吸客商品：活动商品（特价、买赠、买省）、应季商品、 |  | 活动前一周
21 | 端头陈列 |  | 活动商品（特价、买赠、买省）；根据门店的地理位置、消费者习购买习惯选择对应的吸客商品； |  | 活动前一周
22 | 收银台陈列 |  | 活动商品（特价、买赠）；快消品（创口贴、棉签、口罩、避孕套、润喉糖等）；应季商品； |  | 活动前一周
23 | 货架陈列 |  | 每个小类重点突出一个商品陈列，关联销售陈列，活动商品陈列 |  | 活动前一周
24 | 气球拱门 | 1 | 颜色：粉色、红色、橘色、彩色（暖色调为主） |  | 开业前一天
19 | 花车 | 至少3个 | 陈列赠品、活动商品、季节性商品 |  | 开业前一天
16 | 地贴 | 1张 | 开业期间，贴在店门口 |  | 开业前一天
17 | 店员的培训 |  | 需对到场帮助销售的店员，进行活动内容详细的培训、熟悉现场货品摆放位置等。现场人员明确的分工安排。 |  | 开业前一天
18 | 横幅 | 4~6条 | 开业横幅 | 1、贺太极大药房xx店盛大开业 2、xx厂家贺太极大药房xx店盛大开业 | 开业前一天
25 | 空气清洗剂/艾条 |  | 接店后，装修味重使用