## 营运部
营运部上周工作小结及本周工作计划（3.9）
| 工作内容 | 责任人 | 完成进度
上周工作 | 1、本周四（3月5日）召开店长培训大会； | 吴灵莉 | 完成
| 2、新片区调整后各片长的经济责任制制定及签订； | 吴灵莉 | 跟进中
| 3、实习生的现场操作考核工作开展； | 吴灵莉 | 完成
| 4、培训计划的下发和落实； | 吴灵莉 | 完成
| 5、门店人员的清理、补充和调整（营运部提出店长调整意见，请人事部协调清理缺口和补充）； | 吴灵莉 | 跟进中
| 6、会员健康大讲堂全年计划落实； | 吴灵莉 | 完成
| 7、“三.八”节活动的筹备和开展； | 吴灵莉 | 完成
| 8、店长分组（品管、活动和现场）。 | 吴灵莉 | 完成
| 9、天天会员价选定品种，准备宣传物资 | 谭莉杨 | 完成
| 10、本周五（3月6日）华康店开张相关工作准备； | 谭莉杨 | 完成
| 11、目录外品种要货，开始铺货 | 谭莉杨 | 本周开始
| 12、春夏季品种备货清单 | 谭莉杨 | 本周一交业务部
| 13、一店一目录制定 | 谭莉杨 | 跟进中
本周工作 | 一、本周开片长会，对任务分配进行培训，并签订经济责任制； | 吴灵莉
| 二、对片区品类等专项组制定职责并形成文件。 | 吴灵莉
| 三、对销售教练制定考核方案，首先选出靠近扭亏的门店，作为辅导对象。 | 吴灵莉
| 四、一季度盘点工作本周正式开始。 | 吴灵莉
| 五、对龙泉锦绣店店长人选筛选，安排。 | 吴灵莉
| 六、对营运战报文件进行下发。对全年培训体系与培训计划文件进行下发， | 吴灵莉
| 七、本周培训计划： | 吴灵莉
| （1）对上周实习生现场考核进行总结。 | 吴灵莉
| （2）组织片区培训专员进行课前培训，本月主题“春季常见病与联合用药” | 吴灵莉
| （3）3.12日春季养生与保健品、中山中智联合用药 | 吴灵莉
| （4）“春季呼吸道疾症与联合用药 | 吴灵莉
| （5）3.12-31到门店检查“药海淘金”初赛情况。 | 吴灵莉
| 八、每月门店基础信息门店更新报股份公司 | 吴灵莉
| 九、乐山片区财务社保等交接 | 吴灵莉
| 十、片区主管基础管理分考核标准报领导审批下发。 | 吴灵莉
| 十一、慢病工作启动，本周制作手册及确定3家门店，选择位置。 | 吴灵莉
| 十二、追踪英克系统积分问题的解决办法。 | 吴灵莉
| 十三、对试吃阿胶熬胶人员的费用结算。拟定春季阿胶服用方法。 | 吴灵莉
| 14、一店一目录细则完善，还要组织业务部，信息部讨论细则 | 谭莉杨
| 15、门店库存较大的品种，拟定消化及促销计划 | 谭莉杨
| 16、公司重磅产品3-4月选定品种以及拟定操作明细 | 谭莉杨
| 17、门店广场活动实施计划表以及预计启动限时抢购活动 | 谭莉杨
| 18、汤臣倍健15年8.31日效期的处理及反馈 | 谭莉杨

## 业务部
业务部上周工作小结及本周工作计划（3.9）
| 工作内容 | 责任人 | 完成进度
上周工作 | 1、补充春节期间缺货，本周内到货。跟进各期新增目录未到货品种，重点是第九期。因为放假前一天才收到第九期新增目录326个，新增战略品种40个。本周完成仓库有库存品种铺货及仓库无库存品种备货。 | 赖习敏 | 新增品种到货157个，跟进中
| 2、跟进购销合同签订进度，应签206份，实际签订156份，还有50份需继续电话催签。 | 赖习敏 | 还有35份待签，跟进中
| 3、继续催收2014年应收各项价外收益（包括单品返利、战略协议年度让利），截止目前应收170.22万元。 | 赖习敏 | 还余149.18万元，跟进中
| 4、催收各分中心应收货款119万元。 | 赖习敏 | 跟进中
| 5、一店一目录工作完善，需和营运部、信息部再讨论。 | 赖习敏 | 跟进中
| 6、销售开票员调岗，需人事部协助内部招聘，考核合格后交接工作。 | 赖习敏 | 跟进中
本周工作 | 1、计划要货 （包括每周的报警要货 目录外要货 临时的团购要货），第8、9期新增目录余169个品种继续寻找渠道要货，第10期新增目录新增10个品种寻找渠道购进后铺货。战略品种还有9个库存不足需继续补货。 | 赖习敏
| 2、继续催签15年购销合同35份，催收14年价外应收 | 赖习敏
| 3、本周将与上游供应商按合同约定账期进行对账、勾单后报本月付货款资金计划。 | 赖习敏
| 4、继续清理库存，根据一店一目选择明细，对各门店目录先做必备，使门店所选目录品种均到货。（上周和营运、仓库、信息讨论出初步意见，本周继续讨论后具体落实） | 赖习敏
| 5、根据营运部发春、夏季目录准备季节性品种备货。目录内品种必备品种疗程用药清单出来后将根据单疗程、选取门店数进行备货后通过必备的方式货到门店。 | 赖习敏
| 1、疗程用药清单、春夏季备货清单请营运部尽快出炉，并请营运部对原必备品种进行清理，新的必备品种才可以良好运行。 | 赖习敏
| 2、继续和营运、仓库、信息讨论必备品种设置细则，并做系统设置。 | 赖习敏
| 3、深度解析集团公司2015年<10>号文件，并和相关部门讨论出对各托管分中心货品配送相关细则后与各单位对口联系人沟通对相关事宜达成一致。 | 赖习敏

## 质管、发展部
质管部上周工作小结及本周工作计划（3.9）
| 工作内容 | 责任人 | 完成进度
上周工作 | 1、汇总处理门店近效期报表，上报2015年2月质量月报表； | 汪瑞华 | 完成
| 2、注射液急需品种，需业务部协调尽快完善资料； | 汪瑞华 | 完成
| 3、诺氟沙星质量问题处理； | 汪瑞华 | 完成
| 4、华康店开张相关事宜。 | 汪瑞华 | 完成
本周工作 | 1、现场了解乐山片区4家门店认证、换证情况及二类医疗器械备案情况 | 汪瑞华
| 2、制定年度培训计划 | 汪瑞华
| 3、继续做好职业药师远程服务工作。保持在线率。处方必须通过药师审方才能销售。 | 汪瑞华
| 4、及时解决和回应门店紧迫事项。 | 汪瑞华
发展部上周工作小结及本周工作计划（3.9）
| 工作内容 | 责任人 | 完成进度
上周工作 | 1、诺氟沙星质量问题处理； | 冉杰 | 完成
| 2、华康路店GSP认证检查工作； | 冉杰 | 完成
| 3、巴中、遂宁加盟店认、换证准备工作； | 冉杰 | 跟进中
| 4、青羊区社保续签； | 冉杰 | 完成
| 5、门店续、分租洽谈工作； | 冉杰 | 完成
| 6、十二桥店分租房租的催收工作； | 冉杰 | 跟进中
| 7、西航港批发公司和药监局的对接； | 冉杰 | 跟进中
| 8、龙潭市西路店、双流锦华店外墙柱体及门楣天棚装饰更换工作； | 冉杰 | 跟进中
| 9、亿保、泰康2月对账； | 冉杰 | 完成
本周工作 | 1、确定首批更换LED节能灯的门店。 | 冉杰
| 2、续签高新区医保协议。 | 冉杰
| 3、办理完成华康路店药品经营许可证。 | 冉杰
| 4、彭州、龙泉加盟店8家的认证工作。 | 冉杰
| 5、续签巴中地区加盟合同，收集认证、换证材料，并整理。 | 冉杰
| 6、召集遂宁加盟店开会（40家），传达遂宁药监部门的认证换证要求。 | 冉杰
| 7、完成与富顿科技的对账工作，拟支付2014年月至12月远程审方服务费用。 | 冉杰

## 人事、财务部
人事部上周工作小结及本周工作计划（3.9）
| 工作内容 | 责任人 | 完成进度
上周工作 | 1、节后人员情况清理（目前门店9人，后勤2人提出离职，调整申请）； | 雷骅 | 完成
| 2、请各部门配合各项数据提供，在本周内完成2月份工资造发； | 雷骅 | 完成
| 3、3月5日前完成人力资源全套年报表及2015年1月、2月人力成本分析； | 雷骅 | 完成
| 4、劳动合同签署情况清理； | 雷骅 | 完成
| 5、乐山社保问题（建议保留在乐山原地缴纳）； | 雷骅 | 完成
| 6、配合营运部完成片长经济责任制。 | 雷骅 | 完成
本周工作 | 1：继续催缴社保欠款； | 雷骅
| 2：协助总经理做中药组的人力资源管理方面筹备； | 雷骅
| 3：和物流部讨论车队的绩效方案。协助物流部进行车队绩效考核方案的探讨； | 雷骅
| 4：举行实习生考核和座谈； | 雷骅
| 5：和营运部讨论人员补充问题。继续跟踪门店离职人员的补充工作，一是加强社会招聘，二是联系华大卫生学校引进2015年度的顶岗实习生； | 雷骅
| 6：下发关于公司部门和门店定岗定编的通知文件； | 雷骅
财务部上周工作小结及本周工作计划（3.9）
| 工作内容 | 责任人 | 完成进度
上周工作 | 1、出具2月份的财务报表； | 张姝 | 完成
| 2、2月份公司各项费用入账； | 张姝 | 完成
| 3、2015年预算上报股份公司； | 张姝 | 完成
| 4、办理增值税减免手续； | 张姝 | 完成
| 5、每月5-7日，社保结款。涉及车辆的配备（时间有限，希望尽量保证固定用车）、门店执行力提高（技能板块培训方面加强，培训内容更全面）、分中心催款（业务部支持）、社保对账（信息部支持）； | 张姝 | 完成
本周工作 | 1、 公司门店收入核算，费用的日常核算； | 张姝
| 2、 安排1季度盘点工作，会签后发文，提请营业部加强监督，按文件要求完成盘点工作； | 张姝
| 3、 票据审签流程会签后发文； | 张姝
| 4、 太极大药房本部的纳税申报； | 张姝
| 5、 工资的发放及入帐 | 张姝
| 6、 对核算收入岗位工作重新进行分配，尽量保证每个同事按时按要求完成本职工作； | 张姝
| 7、 针对都江堰奎光路店空调外机被盗事宜进行自检，与涪陵制药厂衔接，进一步完善我公司的财产保险事宜。 | 张姝

## 办公室、保卫部
办公室上周工作小结及本周工作计划（3.9）
| 工作内容 | 责任人 | 完成进度
上周工作 | 1、配合营运部做好华康店开店的物资准备工作； | 李茸茸 | 完成
| 2、节后门店物资的补充工作； | 李茸茸 | 完成
| 3、旗舰店的药用冰柜维修； | 李茸茸 | 完成
| 4、春节大会相关费用的整理上报； | 李茸茸 | 完成
| 5、公文清理（需蒋总补签）； | 李茸茸 | 完成
| 6、2014年文件、资料的清理和归档工作。 | 李茸茸 | 跟进中
| 7、组织公司员工观看集团公司春节大会节目。 | 李茸茸 | 完成
| 8、调查解决光华店反应的节前申请物资没到位情况。 | 李茸茸 | 完成
本周工作 | 1、春节营销大会车票的收集和费用报销事宜。 | 李茸茸
| 2、太极大礼包、电商公司购物卡和太极水的发放。 | 李茸茸
| 3、完成公司“3+2”工作文件拟定和下发。 | 李茸茸
| 4、继续2014年文件的整理、归档、移交工作。 | 李茸茸
| 5、参照股份公司相关制度制定我司先进评选标准。 | 李茸茸
| 6、工会经费收支决算表的上报。 | 李茸茸
| 7、3月办公物资的申购。 | 李茸茸
| 8、日常公文处理。 | 李茸茸
保卫部上周工作小结及本周工作计划（3.9）
| 工作内容 | 责任人 | 完成进度
上周工作 | 1、2月份的工作信息汇总上报桐股和成都市公安局； | 彭健 | 完成
| 2、两会期间安保工作。3月9日前安排安全检查；3月10日至30日安排安全值班。 | 彭健 | 完成
| 3、2015年安全责任书的拟定和签订工作； | 彭健 | 跟进中
| 4、安全员变动文件。（蒋总要求，以后每年初出一份所有门店的安全员任命文件，对现有安全员进行明确。再在此基础上进行变更或新增。） | 彭健 | 跟进中
| 5、温江片区安防合同的签订。 | 彭健 | 完成
| 6、支部工作：党建工作报总结。 | 彭健 | 完成
| 7、华康店新店开业前的安全实施验收工作及开业支援。 | 彭健 | 完成
本周工作 | 1、本周开始上报“两会”安全信息，截止本月底。 | 彭健
| 1、继续完善安全责任书的签订。 | 彭健
| 3、股份公司安全先进个人推荐，先进集体材料上报。 | 彭健
| 4、继续跟进安全员任命文件拟定执行。 | 彭健

## 物流、信息部
物流部上周工作小结及本周工作计划（3.9）
| 工作内容 | 责任人 | 完成进度
上周工作 | 1、3月1日，仓库进行了节后盘点，本周内出结果； | 何建菊 | 完成
| 2、车队1月28日起开始自行配送，车队的工资方案请人事部完善； | 何建菊 | 跟进中
| 3、三方物流整合问题，需要公司领导和西部进一步协商； | 何建菊 | 跟进中
| 4、华康店开业，现在物资到货率在91%以上，待现场检查过后，会按照营运部要求及时配备完善。 | 何建菊 | 完成
本周工作 | 1.确认仓库盘点结果，并进行盘点报损报溢单的帐务处理。 | 何建菊
| 2.完成车队绩效内部分配方案的审定 | 何建菊
| 3.参加股份公司物流会议，准备相关材料。 | 何建菊
| 4.确定与西部进行三方物流整合的方案 | 何建菊
| 5.与业务部及相关部门商议分中心（西昌，泸州，南充）药店配送相关问题 | 何建菊
| 6.督促西部解决中药库漏水问题 | 何建菊
| 7、节后仓库已有一名实习生辞职，还有两名员工已提出申请，仓库人员需要人事部作补充。 | 何建菊
信息部上周工作小结及本周工作计划（3.9）
| 工作内容 | 责任人 | 完成进度
上周工作 | 1、一店一目录工作，需要和业务部、营运部再讨论，调整设置； | 何建菊 | 跟进中
| 2、3月3日上午10:30进行远程带教学习培训（由谭经理完善参与培训的人员名单）； | 何建菊 | 完成
| 3、本周四（3月5日）召开店长大会时进行盘点培训； | 何建菊 | 完成
| 4、社保维护、维保费用问题，需要公司领导进一步洽谈。 | 何建菊 | 完成
本周工作 | 1、与瑞商合作，完成抽数测试及抽数规则的制定 | 何建菊
| 2、确立2015年增效节费项目“OA培训模块”。 | 何建菊
| 3、联系薏米微信开发商，接洽微信项目开展时间等内容。 | 何建菊
| 4、富顿”微问诊“项目的初步洽谈 | 何建菊
| 5、华康店网络切换 | 何建菊