2015年3月第一周工作总结及下周计划

（2015.2.28-2015.3.6）

| 本周工作内容 | 计划时间 | 落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 1、2015年培训机制修改； | 2.28-3.2 | 已完成，交给蒋总审核 |
| - 拟定2015年全年培训计划。 | 3.2-3.3 | 已完成，交给蒋总审核 |
| 3、拟定3月培训计划； | 3.1-3.2 | 已完成，吴经理已审核 |
| 4、收集资料，制作“春季常见疾病与联合用药”的课件。 | 3.3-3.8 | 4、已完成，3月培训课使用 |
| - 销售精英带教团队组建，落实带教老师； | 3.4 | 已落实，西北片杨素芳，东南片段文秀，光华片莫晓菊、魏津 |
| 6、“幸福科达琳”联合用药手册的修改、信息反馈； | 3.4 | 反复修改，谭经理已终审，发到科达啉陈经理邮箱。手册收到时间，要等出版社安排后再定时间 |
| 7、在店长大会上宣读“2015年培训机制”； | 3.5 | 在店长大会上宣读“2015年培训机制”，使店长对今天的培训计划有一定的了解。 |
| 零时性事务：安排厂家参加片区培训、安排新员工现场考核、参加华康店开业活动、中山中智培训计划 | 2.28-3.6 | 均已完成 |
| 下周工作计划 | 计划时间 | 落实情况 |
| - 安排刘晏西完成新员工现场考核总结； - 完善制作“春季常见疾病与联合用药”的课件； 3、下午片区讲师培训； | 2015年3月9日（周一） |  |
| - 收集资料、制作“春季养生与保健”的课件； - 拟定3.12.销售能手培训人员名单； | 2015年3月10日（周二） |  |
| 1、 “药海淘金”竞赛活动奖励方案； 2、收集资料、制作“春季养生与保健”的课件； | 2015年3月11日（周三） |  |
| - 安排刘晏西到门店检查“药海淘金”竞赛活动的开展情况； - 完善制作“春季养生与保健”的课件； - 培训“春季养生与保健”及“春季常见疾病与联合用药” | 2015年3月12日（周四） |  |
| - 准备新员工培训课件； | 2015年1月13日（周五） |  |

汇报人：王胜军

2015年3月7日