## 营运、人事
部门上周工作小结及本周工作计划（4.13）
部门 |  | 工作内容 | 责任人 | 完成进度
营运部 | 上周工作 | 1、对九大单品的运营方案及卖点陈列进行讨论。 | 吴灵莉 | 已完成
|  | 2、对九大单品的宣传及物料进行厂家资源争取 | 吴灵莉 | 已完成
|  | 3、对九大单品的宣传物料进行设计制作 | 吴灵莉 | 已完成
|  | 4、九大单品的片区启动仪式安排 | 吴灵莉 | 已完成
|  | 5、3月运营战报上墙下发 | 吴灵莉 | 已完成
|  | 6、天天会员价的配套宣传设计制作 | 吴灵莉 | 已完成
|  | 7、4月培训计划上墙 | 吴灵莉 | 已完成
|  | 8、上周新员工和老员工考核情况总结 | 吴灵莉 | 已完成
|  | 9、完成4月底营养师培训前期工作 | 吴灵莉 | 已完成
|  | 10、金牌品种中山中智、辅助降血脂、霍香正气液的培训安全 | 吴灵莉 | 已完成
|  | 11、上周督导检查通报整下发 | 吴灵莉 | 已完成
|  | 12、巡店计划13家，本周检查重点：应季商品陈列是否执行到位。 | 吴灵莉 | 已完成
| 本周工作 | 一、完成九大单品宣传物料、天天会员超低特价POP宣传物料的物料分配 | 吴灵莉
|  | 二、完成九大单品陈列样板。 | 吴灵莉
|  | 三、完成收银台品种陈列样板并拟写陈列通知。 | 吴灵莉
|  | 四、完成九大单品运营方案的审批。 | 吴灵莉
|  | 五、本周培训计划，完成7个金牌品种的培训。 | 吴灵莉
|  | 六、本周巡店计划23家。 | 吴灵莉
|  | 七、D类考核任务的审批。 | 吴灵莉
|  | 八、完成本周限时抢购活动8场。 | 吴灵莉
|  | 九、落实离职店长的接替人选。 | 吴灵莉
|  | 十、与老体协会谈合作。 | 吴灵莉
| 协调问题 | 1、限时抢购活动人员支持。
2、双建路关店相关事宜。
人事部 | 上周工作 | 1、2015年3月工资的发放 | 雷骅 | 已完成
|  | 2、完成门店健康证目前办理情况的整理，该续办人员清理出来后下发通知 | 雷骅 | 已完成
|  | 3、师带徒协议的讨论 | 雷骅 | 已提交审核
|  | 4、各部门定岗定编的讨论 | 雷骅 | 跟进中
| 本周工作 | 向股份公司提交人事整理相关文件； | 雷骅
|  | 2：提交名师带徒协议和徒弟的培训协议请公司审批； | 雷骅
|  | 3：2015年7月毕业的顶岗实习生名单征求营运部意见后，向股份公司提交转正名单 | 雷骅
|  | 4：征求各部门对于体检项目的意见，拟定5月体检安排事项； | 雷骅
|  | 5：进行离职店长的面谈。 | 雷骅
|  | 6：新员工转正考核、员工晋级考核资料的汇总复核。 | 雷骅
|  | 7：和营运部、质管部讨论关于处方审核员继续教育的事项。 | 雷骅
|  | 8：确定华大卫校实习生引进的最终名单。 | 雷骅
| 协调事项 | 1：请营运部选拔师带徒的优秀徒弟8名
2：请营运部、物流部给出华大卫校实习生的接收意见
3：和质管部、营运部进行处方审核员的继续教育讨论。
4：25日提交的部门绩效考核，请大家有疑问的，和人事部进行沟通。

## 业务、财务
部门上周工作小结及本周工作计划（4.13）
部门 |  | 工作内容 | 责任人 | 完成进度
业务部 | 上周工作 | 1、补足必备品种，全面提高到货率。上周（3.29-4.4）数量到货率72.73%，品规82.64%，本周数量、品规均达到80%。 | 赖习敏 | 已完成
|  | 2、完成3月份效期报表处理意见标注，并下发。 | 赖习敏 | 已完成
|  | 3、向股份公司反馈办水卡存在问题，并加大催办力度。 | 赖习敏 | 已完成
|  | 4、主动联系14年签定协议厂家洽谈15年合作协议。 | 赖习敏 | 已完成
|  | 5、补充季节性品种，请营运部提供清单。（花露水、痱子粉等） | 赖习敏 | 已完成
|  | 6、催促股份公司确定集采、分采、自采标识。 | 赖习敏 | 跟进中
|  | 7、新增11期目录已收到，新增50个新品，寻找渠道后要货、铺货。 | 赖习敏 | 跟进中
|  | 8、和营运部一起完善中心铺货相关细则。 | 赖习敏 | 已完成
| 本周工作 | 1、全面梳理一店一目品种。上周已对50家门店一店一目按无库存品种最低2盒系统里面做了必备，对目前未寻找到渠道品种进行了清理，提出上报删除品种报股份公司品管部同时报营运部通知门店对一点一目进行调整。继续跟进11期新增23个未到货品种。 | 赖习敏
|  | 2、根据营运部提出新增品种明细进行对比，上报股份公司品管部。 | 赖习敏
|  | 3、本周完成4月份资金计划申报。 | 赖习敏
|  | 4、结合太极水办卡扣款需求，先将商业公司来货畅销品种备足货源后清理出扣款明细，落实到采购员头上逐家落实扣款金额后交清单到财务和派水组。 | 赖习敏
|  | 5、根据已确认乐山、旗舰店当季日化品种清单购进需求品种后铺货到店。 | 赖习敏
|  | 6、清理集团品种长期不能到货的品种，提交清单给领导找对应公司洽谈。 | 赖习敏
财务部 | 上周工作 | 1、 公司日常核算； | 张姝 | 已完成
|  | 2、 公司一季度财务分析编制及报送； | 张姝 | 已完成
|  | 3、 药房本部、乐山、西航港纳税申报。 | 张姝 | 已完成药房本部部分
|  | 4、 费用审签流程的会签后发放 | 张姝 | 已完成
|  | 5、 1季度盘点结果处理并收取门店盘点赔款 | 张姝 | 已完成
|  | 6、 工资发放 | 张姝 | 已完成
|  | 7、 五城区市社保及省医保结款 | 张姝 | 已完成
| 本周工作 | 1、 公司日常核算； | 张姝
|  | 2、 去西部学习费用预算管理系统，了解前期数据准备要求，并与信息中心开始讨论符合我公司实际情况的需求； | 张姝
|  | 3、 乐山、西航港纳税申报。 | 张姝
|  | 4、 部门员工1人本周离职，重新进行岗位分工，工作交接等 | 张姝
|  | 5、 因邛崃国税局对我公司所得税汇总问题有异议，需拜访省国税及锦江国税协调我公司处理 | 张姝

## 办公室、质管
部门上周工作小结及本周工作计划（4.13）
部门 |  | 工作内容 | 责任人 | 完成进度
办公室 | 上周工作 | 1、维修：浆洗街店、一环路南一段店、青白江店、双流清泰店维修 | 冉杰 | 已完成
|  | 2、日常公文处理 | 李茸茸 | 已完成
|  | 3、考勤管理及上报 | 李茸茸 | 已完成
|  | 4、廉洁自律的收集上报 | 李茸茸 | 已完成
|  | 5、民丰大道店药用冰柜维修及更换 | 李茸茸 | 已完成
|  | 6、电商公司购物卡遗失和使用问题处理 | 李茸茸 | 已完成
|  | 7、4月办公物资的采购和费用结算 | 李茸茸 | 进行中
|  | 8、门店证照换证（都江堰、崇州、温江） | 张阳 | 已递交资料
|  | 9、公司手机、座机话费缴纳 | 张阳 | 暂缓
|  | 10、第三批太极水的发放 | 刘静 | 发放中
| 本周工作 | 1、都江堰、崇州、温江片区取营业执照，变更组织机构代码证和税务登记证 | 张阳
|  | 2、青羊区诊所年检资料的准备和递交 | 张阳
|  | 3、西部二楼仓库冰柜（两台）维修 | 李茸茸
|  | 4、太极水上游客户太极水大礼包的落实 | 李茸茸
|  | 5、例行公文处理 | 李茸茸
|  | 6、财务与凭证打印纸的订购 | 李茸茸
|  | 7、4月办公物资的采购和费用结算 | 李茸茸
|  | 8、物资发放 | 刘静
|  | 9、青白江及新津门店维修 | 冉杰
质管部 | 上周工作 | 1、继续清理质管部内部资料，整理完成相关资料目录。迎接股份公司即将对我司的质量管理检查。 | 张童 | 已完成
|  | 2、继续做好执业药师远程服务监管工作，保持在线率。 | 张童 | 在线情况良好
|  | 3、乐山4家药房年底前认证、换证，6月30日以前必须完成资料报送。因此进一步制定认证、换证进度表，相关部门按进度完成工作。 | 张童 | 暂缓进行
|  | 4、二类器械备案启动，人事部准备大专以上学历或初级职称人员，待公司任命后，报送资料备案。 | 张童 | 进行中
|  | 5、新津邓双店变更名称后的医保备案工作资料已准备。下一步报送当地医保局 | 张童 | 进行中
|  | 9、下发通知到各部门、门店，必须参加中药材、中药饮片的培训。 | 张童 | 已完成
|  | 10、完成锦江区、双流县、成华区中药自查总结到当地药监局。 | 张童 | 已完成
|  | 11、完成成都市锦江区社保局抽查事宜。 | 张童 | 已完成
|  | 12、温江区药店被检查，门店查到西南药业的“葡萄糖注射液”必须凭处方销售，门店和公司帮忙收集，下周上交。 | 张童 | 药监已抽查
|  | 13、大邑片区门店增加生物制品经营范围，已和当地药监局取得联系，下一步门店着手准备和上报资料。 | 张童 | 已完成
|  | 14、与20余家供应商（生产家）联系资料补充事宜。录入并存档首营企业10家、首营品种22个。审批首营资料30份 | 张童 | 已完成
| 本周工作 | 1、大邑片区增加生物制品经营范围，门店着手准备和上报资料。 | 张童
|  | 2、大邑县和温江区药监局拜访。 | 张童
|  | 3、继续做好执业药师远程服务监管工作，保持在线率。 | 张童
|  | 4、深入门店实际检查中药材、中药饮片整治情况，提出整改。 | 张童
|  | 5、第二类医疗器械备案 开始，证照办理齐全的门店先进行。 | 张童
|  | 6、完善中药材、中药饮片供应商资料、补充完整中药饮片首营种资料。 | 张童
|  | 7、新津邓双店变更名称后的医保备案工作资料报送当地医保局，及时完成变更 | 张童

## 物流、信息、保卫
部门上周工作小结及本周工作计划（4.13）
部门 |  | 工作内容 | 责任人 | 完成进度
物流部 | 上周工作 | 1、催促西部处理中药库漏水问题 | 何建菊 | 已完成
|  | 2、参加股份公司物流部组织的整合会议，对主要进度作了安排 | 何建菊 | 已完成
|  | 1）信息：4月15号之前联系英克实施人员进场，作前期调研。5月底前完成接口开发 | 何建菊 | 已完成
|  | 2）流程：5月底前完成双方流程梳理 | 何建菊 | 已完成
|  | 3）西部硬件设备：西部下周前打申请到股份公司，争取5月初能审批，6月15号前到位 | 何建菊 | 已完成
|  | 4)人员:西部暂时同意接收人员15人 | 何建菊 | 已完成
|  | 5)整体进度:6月15号前测试,7月初切换 | 何建菊 | 已完成
| 本周工作 | 1、 与业务部，营业部、质管部、财务部等相关部门讨论整合流程 | 何建菊
|  | 2、 签订西部配送协议 | 何建菊
|  | 3、 完成一季度物流报表的编制 | 何建菊
|  | 4、 清理2015年前西部未结算的单据 | 何建菊
|  | 5、继续催促浙江东方处理退货帐务。（请业务联系厂家处理帐务） | 何建菊
|  | 6、完成新增必备品种的发货工作。 | 何建菊
信息部 | 上周工作 | 1、购置股份公司要求的远程会议分会场设备7500元左右 | 何建菊 | 已完成
|  | 2、瑞商网数据费用支付11500元 | 何建菊 | 已完成
|  | 3、部门人员编制及绩效方案的初步讨论 | 何建菊 | 已完成
|  | 4、联系执象网络,了解会员APP情况 | 何建菊 | 已完成
|  | 5、联系英克公司前期调研人员及时间安排. | 何建菊 | 已完成
| 本周工作 | 1、与英克公司最终确认英克实施人员及进场时间 | 何建菊
|  | 2、联系执象网络给公司领导及相关业务部门作药店会员卡APP管理的业务流程，确认是否安装。 | 何建菊
|  | 3、配合股份公司完成远程会议系统分会场的测试 | 何建菊
|  | 4、参加瑞商网公司第二次培训（含重庆现场及远程培训系统） | 何建菊
|  | 5、费用管理系统的前期调研 | 何建菊
保卫部 | 上周工作 | 1、2015年安全责任书的移交工作。 | 彭健 | 保卫部存
|  | 2、对2014年度的安全档案进行分类和目录的录入工作。 | 彭健 | 进行中
|  | 3、其他日常安全工作。 | 彭健 | 已完成
| 本周工作 | 1、继续对2014年档案目录的录入 | 彭健
|  | 2、按照公司领导对安全文件、支部文件签署的意见，完善相关人员传阅签字工作 | 彭健
|  | 3、城区门店安防联网合同的续签工作 | 彭健

## 领导班子
领导班子上周工作小结及本周工作计划（4.13）
文（红丽）总发言：
1、旗舰店四个店长的职责分工调整明确，本周员工会时进行公告
2、跟进本周五旗舰店活动的实施
3、计划进行3-5家夏季团购客户拜访
4、本周公司培训较多，将结合培训时间调整工作
5、外销方面：招标工作继续跟进
杨（小春）总发言：
1、双建路选址的问题准备在本周内确定
2、与龙泉大面房东协商转让事宜未果，待跟进
3、府城、金丝、新乐、黄金路店合同到期续租洽谈，本周签合同
4、确定营兴街店是否优化
5、进行待分租门店的分租洽谈
6、一环路南一段店的房东变更，后续手续完善
杜（永红）总发言：
1、上周对巴中16家门店进行换证的现场指导，有药店申请参与远程审方，请信息部配合购买和安装远程审方设备
2、遂宁因为药监局对我司工作不是很认可，现在能保留的门店大概仅2-3家，也需考通远程审方
3、质管部计划出台关于加盟店加入远程审方的相关要求，计划收取一定费用
钟（起荣）总发言：
1、继续跟进物流方面相关事宜
2、督促证照换证工作开展
李（坚）总发言：
1、营运部明确门店限时抢购活动的时间和门店，公司安排后勤支援
2、上周发现两起冒充公司领导亲戚到门店行骗，请保卫部提醒门店提高警觉
3、目前太极水销售形势很严峻，进行突击销售务必在5月6日前完成销售任务，何经理提醒车队随时待命
4、目录外品种申报，由营运部报需求，业务部负责具体申报
5、分中心1、2月份回款都没全部回完，暂停发货。请开票员加紧催分中心回款。
6、物流部工作超负荷，请钟总和西部协商支援，借调2名搬运和2名库管。
7、请质管部明确二类医疗器械备案需哪些部门配和。档案存放和证照督办的事情请钟总跟进。
8、本周中药到货率有所下降，要注意保持。
9、人事部制定“服务承诺”，由门店对后勤工作进行打分，请各部门负责人参与周二店长培训会时的仪式。
10、之前调研的54家下滑门店，本月底前安排回访一次，以督导的工作内容作巡店指南。