川太药连字〔2015〕71号                签发人：蒋  炜

关于制定2015年“安全生产月”

活动方案的通知

各部门、门店：

根据桐君阁股份公司[2015]213号《关于开展2015年“安全生产月”活动的通知》和国务院安委下发《将开展2015年全国“安全生产月”和“安全生产万里行”活动》的通知精神，为切实加强安全宣传教育工作，推动安全生产法律法规和公司安全管理制度的贯彻落实，普及安全知识，推动安全生产工作的深入开展和落实，防止和减少安全事故发生，结合实际，现将公司2015年“安全生产月”活动方案通知如下：

一、指导思想

以党的十八届三中、四中全会精神和习近平总书记、李克强总理关于

安全生产工作的系列重要指示精神为指导，以“加强安全法治、保障安全生产”为主题，深入宣传党和国家关于加强安全生产的重大决策部署，弘扬安全文化，促进安全生产状况持续稳定好转。

二、活动主题

“加强安全法治、保障安全生产”

三、活动时间

2015年6 月 1 日--2015年 6 月 30 日。

四、组织机构

1. 公司成立“安全生产月”活动领导小组，负责公司安全生产月活动的组织、指挥、协调及监督检查。

组长：蒋炜

副组长：钟起荣

成员：彭健、周璇、冉杰、雷骅、张姝、赖习敏、吴灵莉、何建菊、张童

2. 领导小组下设安全办公室，电话028-69393286（传真83139275）。

办公室主任：彭健

副主任：冉杰

成员：李茸茸、张阳

3. 各片区成立以片区主管任组长，店长任成员的“活动”小组，抓好片区各门店相关工作的落实，开展宣传、落实检查、督促隐患整改。

五、活动安排

（一）宣传动员阶段（6月1日-6月11日）

1、开展“安全生产月”活动宣传。

一是各部门、门店认真传达公司“安全生产月”活动方案，学习新《安全生产法》、相关宣传资料等内容，并做好学习记录及员工签名；

二是悬挂宣传标语（仅限公司本部、旗舰店、西部店），提高宣传力度，营造安全生产活动氛围；

三是开展驾驶员“安全宣誓”活动，贯彻执行“五不一确保”：在驾驶过程中不超速，不超员、不疲劳驾驶、不接打手机、不关闭动态监控系统，确保乘客生命安全，进一步提升驾驶员安全意识，规范安全行为，确保安全行驶。

（二）安全培训阶段（6月12日-6月17日）

1、安全知识培训讲座（邀请坚瑞消防安全培训中心讲师授课）：

时间：2015年6月17日13:00—14:20

地点：成都西部医药（五块石蓉北商贸大道二段228号）多功能厅。

2、疏散演练活动：

时间：2015年6月17日14:30—14:55

地点： 成都西部医药C区

3、灭火演练活动：

时间：2015年6月17日15:00—15:30

地点：成都西部医药A区绿化带草坪内

参加安全培训及演练人员：2014年11月7日以后进入公司的员工（见附件）

4、安全知识竞赛活动：

a.参加范围：公司全体员工（含促销人员）;

b.组织方式：由“活动”安全办拟订答题发到各部门、门店邮箱，经打印后发给员工进行答题（A4纸打印，纸质不符合要求的，视为无效答卷）。

c.竞赛答题活动截止时间为2015年6月16日12:00时。其中，门店必须在17日交给片区主管，收齐后（在当天）邮寄或带回给保卫部（也可由当天参加培训员工转交）；各后勤部门于6月16日12:00前收齐后统一交保卫部，逾期未交回的按“0”分处理，可作为当月绩效考核参考依据。

d.竞赛活动设一等奖1名；二等奖2名；三等奖3名。

（三）安全检查与整改隐患阶段（6月18日—6月24日）

1、安全检查

结合太极集团【2015】773号《关于加强夏季安全生产工作的通知》精神，以及公司下发的【2015】66号《关于做好汛期防汛、夏季防火和防暑降温工作的通知》相关要求，开展夏季安全检查，重点检查以下内容：

（1）熬药机、打粉机、切片机等设备及安全附件是否符合要求，安全培训是否到位并掌握操作流程。检查电气设备、线路、照明、插头、插座，配电（箱）盘等有无故障、松动、接触不良，电源线是否有乱拉乱接现象。

（2）电工必须是持证上岗，维修电气线路不得聘请无证的临时电工。

（3）仓库及各门店的消防喷淋器、烟感器、手动报警器、声光报警器、应急照明、疏散及安全出口标志是否完好，安全疏散通道是否畅通，灭火器、消火栓（水带、水枪）是否有效，发现消防设施设备损坏、过期等火灾隐患的，要及时整改。同时各片区要对区域内的员工集体宿舍进行消防安全检查，张贴消防宣传，确保员工生命安全，并掌握火灾处置预案。

（4）仓库及门店防范电气火灾、防明火措施是否落实，每日安全检查是否到位（有记录、签字），仓库内的物资是否按“五距”堆放管理。

（5）仓库、门店库房储存的酒精、双氧水，必须分类、分柜保管；应有安全周知卡，注明名称、分子式、危险性、禁忌、处置措施等事项。

（6）装修工程要符合安全技术规范，规定要申报验收的，应取得有相关政府部门审批意见。装修时是否放置警示标志，动焊作业前是否经过风险辨识，是否办理动焊作业证。

（7）开展夏季防洪防汛安全检查，重点检查沟渠和排水系统是否安排疏通；漏雨屋面是否翻盖维修；洪涝隐患是否排查整改；易发洪涝灾害的低洼地带物资是否转移到安全地带；检查堡坎的稳定固性，预防山洪造成的滑坡、垮塌或者泥石流等地质灾害；避雷设施是否按要求进行检查；公司资产是否进行保险。同时针对夏季高温天气情况制定防汛专项预案。

（8）开展车辆安全排查。对公司所有货运车辆、小车进行一次安全大排查，重点检查轮胎、刹车制动、方向盘、转向灯、应急照明灯，保险杠、油门、车辆外观保养等运行情况，以及安全锤、三角木、灭火器等安全设施配备情况，要请当地有资质的车辆维修站对车辆逐一安全排查，防止开带病车上路，同时对驾驶员进行一次集中安全培训。

2、开展隐患整改治理

检查中发现有安全隐患要及时进行整改，不能当场整改的，要上报相关责任部门限期整改，做好相关记录，整改后要及时回复销号。在未完成整改前要落实防范措施，确保安全。

（四）活动总结及上报阶段（6月25日—6月29日）

1、各片区根据门店开展活动情况于6月26日前提交一份片区“安全生产月活动”工作小结，报公司“活动”安全办公室（保卫部邮箱）。

2、安全办公室于6月30日前以文件形式上报股份公司“安全生产月”活动领导小组办公室。

五、要求

1、公司安全办公室将对“安全生产月活动”落实情况进行检查，作为年终安全考核依据。

2、请各部门、门店安排好培训人员的工作，按时参加培训。

附：培训人员名单

四川太极大药房连锁有限公司

二○一五年六月四日

主题词：2015年    安全生产月  通知

四川太极大药房连锁有限公司            2015年6月4日印发

打印：彭  健      核对：彭  健              （共印2份）