## 华康路
锦江区庆云南街新开店各部门工作流程及进度表
项目 | 具体进程 | 主要工作内容 |  | 责任部门 | 负责人
新店地址 | 锦江区庆云南街69号，面积88.7平方米
上报程序 | 2015.8.21日前 | 1、确定目标点 |  | 办公室 | 刘樽
|  | 2、根据店面情况进入公司上报程序 |  |  | 冉杰
3、签订租赁合同，将新店信息通知各部门作相应新开店工作准备
装修期及开业前准备 | 2015.8.28日前 | 1、确定装修方案、预算及装修申报 |  | 办公室 | 冉杰
2、订购货架
| 2015.9.30日前 | 4、装修进场 |  | 办公室 | 冉杰
5、向当地街道办申报店招及安装
6、装修现场监督
|  | 4、安装电话 |  |  | 李茸茸
|  | 7、安装光纤线 |  | 信息部 | 何建菊
|  | 8、安装安防系统 |  | 保卫部 | 彭建
|  | 9、装修完毕接收（含货柜、货架、收银台到场） |  | 办公室 | 冉杰
| 2015.10.10日前 | 11、新店人员安排 | 确定店长、营业员（建员工花名册等） | 人事部、营运部 | 谭莉杨吴林粟
|  | 12、建安防系统及现场安装、配置相应消防器具 |  | 保卫部 | 彭建
|  | 13、开业前消防验收申报，并检查通过 |  | 保卫部 | 彭建
|  | 14、GSP现场验准备 | 上报相关验收资料，确定验收时间 | 质管部 | 王利燕
|  |  | 准备现场验收（审核员工花名册、准备员工上岗证、体检表，按GSP分区分类标识，确认冰柜、温湿度计等验收物资到场) | 质管部 | 王利燕
|  | 开业活动策划 | 活动时间、内容确定；厂家活动联系 | 营业部 | 谭莉杨
|  | 建新店系统、保管帐及现场安装物资购买（配置电脑、打印机、UPS、读刷卡器等） |  | 信息部 | 何建菊
|  | 成药计划 | 发至仓库计划邮箱。1、仓库在收计划当天立即开票，并在10月10日前，全部配送到门店。具体为：前5天内发出第一批货品（西部及本公司仓库），余下属缺货外调部份货品在后5天内补发。2、要货计划开完票后及时传缺货给业务部） | 仓库 | 何建菊
|  | 中药配方饮片计划 | 此类货品在开业后再根据门店经营情况，由门店进行要货。
|  | 中药袋装、散装及贵细计划 | 发至仓库计划邮箱。1、仓库在收计划当天立即开票，并在10月10日前，全部配送到门店。具体为：前5天内发出第一批货品（西部及本公司仓库），余下属缺货外调部份货品在后5天内补发。2、要货计划开完票后及时传缺货给业务部）
|  | 安排缺货调拔 | 10月10日前调拔至公司仓库 | 业务部 | 赖习敏
|  | 价格 | 协调信息部按新店所属片区定价 | 信息部 | 何建菊
|  | 办公物资计划（包括特定GSP物资服务公约、GSP标识、分类吊牌、全套表格等） | 将计划发至办公室备货：办公室在收到计划4天内即可安排所有物资配送。 | 办公室 | 李茸茸
|  | 医用冰柜 | 由办公室发货
|  | 配送 | 将办公物资、消防物资、GSP物资等配送到新开店 | 车队 | 蒋国兴
接店后开业前准备 | 2015.10.13日前 | 将店长、营业员调整到新店报到 |  | 人事部、营业部 | 谭莉杨吴林粟
|  | 配送 | 将货品及等配送到新开店 | 车队 | 蒋国兴
|  | 接店 | 1、确认光纤是否开通、电话、ADSL是否开通 | 营业部 | 谭莉杨
2、抄水、电表读数；接收货柜、大门钥匙
3、开业吊旗、会员宣传旗的数量测算
4、确定会员权益喷绘张贴位置及尺寸测量
5、确定开业活动海报张贴位置及尺寸测量
6、橱窗腰线尺寸测量
7、确定中药加工费标准、熬药流程、熬药收费标准、背胶字张贴位置及尺寸测量
8、背柜灯片数量及尺寸测量
9、确定开业DM宣传单数量
10、开业装饰所需广告物资、礼品等品种及数量（按《广告物资领用表》报）
|  | 理货 | 点收货品及物资，并将货品上架、张贴价签 | 营业部 | 谭莉杨
| 2015.10.15日前 | 正式验收 | 现场接待验收人员 | 质管部 | 王利燕
|  | 开业装饰 | 店面装饰、礼品摆放到位、张贴活动海报等。 | 营业部 | 谭莉杨
正式营业 | 1-7天 | 开业活动执行 |  | 营业部 | 谭莉杨
| 30天后 | 办理相关证照 |  | 办公室 | 李茸茸
|  | 变更社保资料 |  | 质管部 | 张童
| 60天后 | 关注商品动销情况，作适当调配 |  | 营业部 | 谭莉杨
| 90天后 | 开通社保卡 |  | 质管部 | 张童
制表时间：2015年8月14日

## Sheet2
新开店各部门工作流程表——文红丽
项目 | 工作时间 | 具体进程 | 主要工作内容 |  | 责任部门 |  | 负责人 | 分管领导
选址期 | 按公司进度 | 5家/月 | 1、确定目标点 |  | 发展部 |  | 杨晓春 | 张晖
2、向区（市）药监局提交选址审核表
3、根据店面情况进入公司上报程序
4、签订租赁合同，将新店信息通知各部门作相应新开店工作准备
装修期及开业前准备 | 30天 | 第1-3天 | 1、确定装修方案 |  | 营业部 |  | 冉杰 | 郑宙慧
|  | 第4-30天 | 2、装修进场前准备
3、装修现场监督
4、将人事部制作好的招聘广告张贴告示在装修门面显眼处
|  |  | 5、拉光纤线 |  | 信息部 |  | 何建菊 | 李坚
|  |  | 6、拉电话线 | 主城区 | 办公室 |  | 张红英 | 钟启蓉
|  |  |  | 郊县 | 营业部 |  | 冉杰 | 郑宙慧
|  |  | 7、竣工验收（含货柜、货架、收银台到场） |  | 营业部 |  | 冉杰 | 郑宙慧
|  |  | 8、新店人员安排 | 确定店长、营业员 | 人事部、营业部 |  | 韩琪、吴林粟 | 张晖
|  |  | 9、GSP现场验准备 | 上报相关验收资料，确定验收时间 | 质管部 |  | 汪瑞华 | 杜永红
|  |  |  | 准备现场验收（建员工花名册、准备员工上岗证、体检表，按GSP分区分类标识，确认冰柜、温湿度计等验收物资到场) | 质管部 |  | 汪瑞华 | 杜永红
|  |  | 确定开户银行，准备零钞备用金 |  | 营业部 |  | 孙嫣然 | 郑宙慧
|  |  | 开业活动策划 | 活动时间、内容确定；厂家活动联系 | 营业部 |  | 杨文文 | 郑宙慧
|  |  | 建安防系统及现场安装、配置相应消防器具 |  | 保卫部 |  | 彭建 | 钟启蓉
|  |  | 建新店系统、保管帐及现场安装物资购买（配置电脑、打印机、UPS、读刷卡器等） |  | 信息部 |  | 何建菊 | 李坚
|  |  | 成药计划 | 发至仓库计划邮箱。1、仓库在收计划当天立即开票，并在10天内，全部配送到门店。具体为：前5天内发出第一批货品（西部及本公司仓库），余下属缺货外调部份货品在后5天内补发。 2、要货计划开完票后及时传缺货给业务部） | 仓库 |  | 何建菊 | 李坚
|  |  | 中药配方饮片计划 | 此类货品在开业后再由根据门店经营情况由门店进行要货。
|  |  | 中药袋装、散装及贵细计划 | 发至仓库计划邮箱。1、仓库在收计划当天立即开票，并在10天内，全部配送到门店。具体为：前5天内发出第一批货品（西部及本公司仓库），余下属缺货外调部份货品在后5天内补发。 2、要货计划开完票后及时传缺货给业务部）
|  |  | 安排缺货调拔（中药袋装、散装及贵细缺货调拔为高映雪负责、成药调拔为王艳） | 在接到缺货计划7天内调拔至公司仓库 | 业务部 |  | 田玉玲 | 张晖
|  |  | 价格 | 协调信息部按新店所属片区订价 | 信息部 |  | 何建菊 | 李坚
|  |  | 办公物资计划（包括特定GSP物资服务公约、GSP标识、分类吊牌、全套表格等） | 将计划发至办公室备货：办公室在收到计划4天内即可安排所有物资配送。（特定GSP物资通知王莉燕准备到办公室一起配） | 办公室 |  | 张红英 | 钟启蓉
|  |  | 医用冰柜 | 由质管部发货 | 质管部 |  | 汪瑞华 | 杜永红
|  |  | 以上各项工作请各部门准备完后报送给营业部备案 |  | 营业部 |  | 孙嫣然 | 郑宙慧
接店后开业前准备 | 3天 | 第1--2天 | 将店长、营业员调整到新店报到 |  | 人事部、营业部 |  | 韩琪、吴林粟 | 张晖
|  |  | 配送 | 将货品及办公物资、消防物资、GSP物资等配送到新开店 | 车队 |  | 蒋国兴 | 钟启蓉
|  |  | 接店 | 1、确认光纤是否开通、电话、ADSL是否开通 | 营业部 |  | 孙嫣然 | 郑宙慧
2、抄水、电表读数；接收货柜、大门钥匙
3、开业吊旗、会员宣传旗数量测算
4、确定会员权益喷绘张贴位置及尺寸测量
5、确定开业活动海报张贴位置及尺寸测量
6、橱窗腰线尺寸测量
7、确定中药加工由费标准、熬药流程、熬收费标准背胶字张贴位置及尺寸测量
8、贵细背柜灯片数量及尺寸测量
9、确定开业DM宣传单数量
10、开业装饰所需广告物资、礼品等品种及数量（按《广告物资领用表》报）
|  |  | 理货 | 点收货品及物资，并将货品上架、张贴价签 | 营业部 |  | 孙嫣然 | 郑宙慧
|  | 第3天 | 正式验收 | 现场接待验收人员 | 质管部 |  | 汪瑞华 | 杜永红
|  |  | 开业装饰 | 店面装饰、礼品摆放到位、张贴活动海报等。 | 营业部 |  | 孙嫣然 | 郑宙慧
正式营业 | 90天 | 第1-7天 | 开业活动执行 |  | 营业部 |  | 孙嫣然 | 郑宙慧
|  | 30天后 | 办理相关证照 |  | 办公室 |  | 周旋 | 钟启蓉
|  |  | 申报社保资料 |  | 发展部 |  | 张童 | 杜永红
|  | 60天后 | 关注商品动销情况，作适当调配 |  | 营业部 |  | 孙嫣然 | 郑宙慧
|  | 90天后 | 开通社保卡 |  | 发展部 |  | 张童 | 杜永红
成华区华康路新开店各部门工作流程及进度表
项目 | 工作时间 | 具体进程 | 主要工作内容 |  | 责任部门 |  | 负责人 | 分管领导
新店地址 | 成华区龙潭寺华康路，面积92.24平方米
上报程序 | 按公司进度 | 2015.1.15日前 | 1、确定目标点 |  | 发展部 | 刘樽 | 冉杰 | 杨小春
|  |  | 2、向成华区药监局提交变更申请表 |  |  | 张童
|  |  | 3、根据店面情况进入公司上报程序 |  |  | 冉杰
|  |  | 4、签订租赁合同，将新店信息通知各部门作相应新开店工作准备 |  |  | 杨小春
装修期及开业前准备 | 30天 | 第1-3天 | 1、确定装修方案、预算及装修申报 |  | 发展部 | 冉杰 | 冉杰 | 蒋炜
|  | 第4-30天 | 2、订购货架
3、向当地街道办申报店招及安装
4、装修进场前准备
5、装修现场监督
|  |  | 6、拉光纤线 |  | 信息部 |  | 何建菊 | 李坚
|  |  | 7、竣工验收（含货柜、货架、收银台到场） |  | 营业部、发展部 |  | 冉杰 | 蒋炜
|  |  | 8、新店人员安排 | 确定店长、营业员 | 人事部、营业部 |  | 雷骅、吴林粟 | 蒋炜
|  |  | 9、GSP现场验准备 | 上报相关验收资料，确定验收时间 | 质管部 |  | 王利燕 | 杜永红
|  |  |  | 准备现场验收（建员工花名册、准备员工上岗证、体检表，按GSP分区分类标识，确认冰柜、温湿度计等验收物资到场) | 质管部 |  | 王利燕 | 杜永红
|  |  | 确定开户银行，准备零钞备用金 |  | 营业部 |  | 熊小燕 | 郑宙慧
|  |  | 开业活动策划 | 活动时间、内容确定；厂家活动联系 | 营业部 |  |  | 郑宙慧
|  |  | 建安防系统及现场安装、配置相应消防器具 |  | 保卫部 |  | 彭建 | 钟启蓉
|  |  | 建新店系统、保管帐及现场安装物资购买（配置电脑、打印机、UPS、读刷卡器等） |  | 信息部 |  | 何建菊 | 李坚
|  |  | 成药计划 | 发至仓库计划邮箱。1、仓库在收计划当天立即开票，并在10天内，全部配送到门店。具体为：前5天内发出第一批货品（西部及本公司仓库），余下属缺货外调部份货品在后5天内补发。 2、要货计划开完票后及时传缺货给业务部） | 仓库 |  | 何建菊 | 李坚
|  |  | 中药配方饮片计划 | 此类货品在开业后再由根据门店经营情况由门店进行要货。
|  |  | 中药袋装、散装及贵细计划 | 发至仓库计划邮箱。1、仓库在收计划当天立即开票，并在10天内，全部配送到门店。具体为：前5天内发出第一批货品（西部及本公司仓库），余下属缺货外调部份货品在后5天内补发。 2、要货计划开完票后及时传缺货给业务部）
|  |  | 安排缺货调拔（中药袋装、散装及贵细缺货调拔为高映雪负责、成药调拔为王艳） | 在接到缺货计划7天内调拔至公司仓库 | 业务部 |  | 田玉玲 | 张晖
|  |  | 价格 | 协调信息部按新店所属片区订价 | 信息部 |  | 何建菊 | 李坚
|  |  | 办公物资计划（包括特定GSP物资服务公约、GSP标识、分类吊牌、全套表格等） | 将计划发至办公室备货：办公室在收到计划4天内即可安排所有物资配送。（特定GSP物资通知王莉燕准备到办公室一起配） | 办公室 |  |  | 钟启蓉
|  |  | 医用冰柜 | 由质管部发货 | 质管部 |  | 汪瑞华 | 杜永红
|  |  | 以上各项工作请各部门准备完后报送给营业部备案 |  | 营业部 |  | 孙嫣然 | 蒋炜
接店后开业前准备 | 3天 | 第1--2天 | 将店长、营业员调整到新店报到 |  | 人事部、营业部 |  | 雷骅、吴林粟 | 蒋炜
|  |  | 配送 | 将货品及办公物资、消防物资、GSP物资等配送到新开店 | 车队 |  | 蒋国兴
|  |  | 接店 | 1、确认光纤是否开通、电话、ADSL是否开通 | 营业部
2、抄水、电表读数；接收货柜、大门钥匙
3、开业吊旗、会员宣传旗数量测算
4、确定会员权益喷绘张贴位置及尺寸测量
5、确定开业活动海报张贴位置及尺寸测量
6、橱窗腰线尺寸测量
7、确定中药加工由费标准、熬药流程、熬收费标准背胶字张贴位置及尺寸测量
8、贵细背柜灯片数量及尺寸测量
9、确定开业DM宣传单数量
10、开业装饰所需广告物资、礼品等品种及数量（按《广告物资领用表》报）
|  |  | 理货 | 点收货品及物资，并将货品上架、张贴价签 | 营业部
|  | 第3天 | 正式验收 | 现场接待验收人员 | 质管部 |  | 王利燕 | 杜永红
|  |  | 开业装饰 | 店面装饰、礼品摆放到位、张贴活动海报等。 | 营业部
正式营业 | 90天 | 第1-7天 | 开业活动执行 |  | 营业部
|  | 30天后 | 办理相关证照 |  | 办公室 |  |  | 钟启蓉
|  |  | 申报社保资料 |  | 发展部 |  | 张童 | 杜永红
|  | 60天后 | 关注商品动销情况，作适当调配 |  | 营业部
|  | 90天后 | 开通社保卡 |  | 发展部 |  | 张童 | 杜永红