## 重装、新开门店检核表
店重装/开业事项检核表（本表由店长、片长填写）
序号 | 名称 | 是否 如期完成 | 是否达标 | 是否合理 | 存在问题（打否原因） | 整改措施 | 整改时间 | 责任部门
1 | 通知装修时间（进场、完毕） | [6 empty] | 基建科
2 | 关店通知 | [6 empty] | 营运部
3 | 《营业证照》《药品经营许可证》迁址等GSP申报资料、经营手续 | [6 empty] | 质管部
4 | 门店定位是否合理，是否通知至店 | [6 empty] | 营运部
5 | 信息设施设备配置、收银设备、云医院 网络安装、社保安装等 | [6 empty] | 信息部
6 | 安全设施、标识、安全注意事项 | [6 empty] | 营运部
7 | 装修设计（图稿、店招、货位货架、诊室、线路、空调、收银台） | [6 empty] | 基建科
8 | 空间管理（软装）物料配备 | [6 empty] | 营运部
9 | 人员配置 | [6 empty] | 人事部
10 | 员工岗前学习、培训 | [6 empty] | 人事部、片长
11 | 营运宣传物料（促销卡、功能主治卡、关联疗程卡、分类标识牌等）配备 | [6 empty] | 营运部
12 | 办公物资配置到位 | [6 empty] | 营运部
13 | 货品陈列布局规划、货架数量 | [6 empty] | 营运部
14 | 商品目录清单制定 | [6 empty] | 商品部
15 | 商品数量配备，通知采购备货 | [6 empty] | 营运部
16 | 到店货品品规、数量 | [6 empty] | 采购部
17 | 门店开业启动会 | [6 empty] | 片长
18 | 后勤开业人员支持安排 | [6 empty] | 办公室
19 | 开业活动物料配备、促销方案、 指标（客流、销售、毛利）制定 | [6 empty] | 营运部
20 | 客流完成情况 | [6 empty] | 门店、片长
21 | 销售完成情况 | [6 empty] | 门店、片长
22 | 毛利完成情况 | [6 empty] | 门店、片长
检核人：
检核日期：