## Sheet1
旗舰店当前存在的问题及改进措施
以下措施及完成时间，由文红丽全部负责督导执行，及时反馈结果修正、跟进度，每项责任人按时间进度完成，逾期每1天罚款对应责任人10元。 | [5 empty] | 1级：重要并紧急 2级：较为重要 3级：一般重要
主要方面 | 问题 | 措施 | 重要等级 | 责任部门 | 责任人 | 完成时间
店铺环境 | 装修陈旧、店堂硬件条件差、店招可视性差、消费者体验互动功能较少 | 制作明亮、可视度高的店招，位置与隔壁的246餐厅平行 | 1级 | 总经办、工程科 | 李坚、文红丽、杨小春、冉杰 | 2016-03-31
|  | 全面改装升级方案确定、招标完毕，进场 | 1级 | 总经办、工程科 | 李坚、文红丽、杨小春、冉杰 | 2016-03-31
|  | 加入智能化元素方案确定：1、导医滚动叫号系统、2、医疗器械区电子展示平台 | 1级 | 总经办、信息部 | 李坚、文红丽、何建菊 | 2016-03-25
|  | 慢病服务功能区建立、硬件融入装修；软件及人员后上 | 2级 | 总经办、信息部 | 李坚、文红丽、何建菊 | 2016-4-30；2016-5-30
人员 | 团队凝聚力较差，分配机制有欠缺，服务意识弱：1、接待顾客的主力销售人员的大部分个人收益与TABC等挂金品种关联性较高而与门店整体销售无关；2、中药组与成药组销售人员关联搭配主动性不够；3、柜组内及柜组间的员工沟通缺乏；4、针对低价或非TABC商品偶有甩客、挑客现象 | 制定合理的绩效考核方案：以销售与利润并重为导向，建议推行全品种销售提成，充分考虑团队与个人，中、西药销售差异性，优秀与后进的分配机制 | 1级 | 总经办 | 李坚、文红丽、吴林粟 | 2016-04-15
|  | 全年举办两次“服务明星”评选活动 | 2级 | 人事部、门店 | 吴林粟、先雪晴 | 5月及10月各举办1次
|  | 加强现场服务监督，对挑客甩客现象重处重罚； | 2级 | 门店 | 先雪晴、冯梅 | 2016-03-10
|  | 加强定编定岗和技能考核，优化人员梯队 | 2级 | 总经办、营运部 | 李坚、文红丽、谭莉杨 | 2016-06-30
| 现有营业员22人（含两名实习生）促销9人，缺中药销售能手及处方审核员。 | 增补1名中药执业药师； | 1级 | 人事部 | 吴林粟 | 2016-04-10
|  | 每周一次2个贵细单品培训、考核 | 3级 | 旗舰店 | 代红英 | 2016-03-12
|  | 一岗多用，优化流程，将导医挂号调至收银岗位，医生服务及医馆管理仍由中药柜排班负责。 | 3级 | 旗舰店 | 冯梅 | 2016-03-15
| 医生客源下降、医生不稳定、月销售量大的医生数量偏少 | 制作当班医生流动展示牌，加大店内医生推广 | 3级 | 营运部 | 谭莉杨 | 2016-03-15
|  | 引进4名月销售3--5万元的医生；李坚1人、杜永红1人，文红丽2人。 | 2级 | 总经办 | 李坚、文红丽、杜永红 | 2016-10-30
|  | 每月由管理人员带队与医生沟通，及时解决需求 | 2级 | 门店 | 文红丽、先雪晴、冯梅 | 2016-03-25
商品 | 配送率偏低（全月70%左右）；部分吸客品种供应渠道变化，导致断货时间长 | 专人负责跟进：1个月内旗舰店要货计划每月平均配送率（含品规和数量）均达到85%以上；1个月后每周配送保障率（含品规和数量）均达到85%以上 | 1级 | 业务部 | 赖习敏 | 2016-4-10；2016-5-10
|  | 薇姿及理肤泉尽快找到新供应商 | 1级 | 业务部 | 赖习敏 | 2016-03-15
| 电脑生成要货计划准确性有偏差 | 库存报警生成“要货计划”品规数与实际缺品数有差异，已报信息部处理，需再跟踪观察2周； | 1级 | 信息部、门店 | 何建菊、胡冬梅 | 2016-03-21
| 经营品规数量较少（全品规4500个，中西成药仅2200个），结构性缺品（品牌药妆、体验式医疗器械、妇儿科、大保健品类等） | 根据公司经营目录，匹配铺货将门店经营中西药增加到3000个，总量超5000个 | 1级 | 商品部、门店 | 李堃、先雪晴 | 2016-04-15
|  | 加快新品引进速度，增补品牌药妆或个人护理品、体验式医疗器械、大保健品类。 | 1级 | 商品部、门店 | 李堃、先雪晴 | 2016-04-15
| 库存结构不合理（总库存205万，贵细占80万），中西成药存货低于30天周转，货源不稳定的畅销品极易形成缺货 | 合理设定库存下限：分中、西药首先将占销售份额80%的商品逐一做必备；第二步全品做必备； 半年后再调整一次。 | 1级 | 商品部、门店、 信息部 | 李堃、先雪晴、胡冬梅、冯梅、何健菊 | 2016-03-21
| 冷链产品1月配送1次，长期出现断货 | 1、增加1次配送；2、若无法增加配送次数，就调整该类商品的库存上、下限 | 1级 | 业务部、门店 | 赖习敏、先雪晴 | 2016-03-21
| 价格形象差 | 全品类市调1次，调整价格体系 | 2级 | 商品部、门店 | 李堃、先雪晴 | 2016-04-30
|  | 敏感品类清单确定，每月两次市调 | 2级 | 门店 | 先雪晴、胡冬梅 | 2016-03-15
营销 | 会员流失严重，宣传弱化 | 制作“今天会员日”相关宣传物料，加大会员日宣传 | 1级 | 营运部 | 谭莉杨 | 2016-03-18
|  | 结合“药直达”大力推广会员APP | 2级 | 信息部、门店 | 何建菊、先雪晴 | 2016-04-30
|  | 每月1次专门针对旗舰店的活动策划，突出会员与非会员的不同让利，重点扩大会员销售。 | 2级 | 营运部、门店 | 谭莉杨、先雪晴 | 2016-04-10
| 单品活动完成任务差，执行力弱 | 每月除公司单品外，根据门店需求增补店内品种做活动 | 1级 | 营运部、门店 | 文红丽、谭莉杨、先雪晴 | 2016-03-15
|  | 以藏药为案例，申请旗舰店金牌品种单店政策 | 1级 | 营运部、门店 | 文红丽、谭莉杨、先雪晴 | 2016-03-18