## 进度
旗舰店装修进度
施工进场前药房装修工作组成员：蒋炜、李坚、文红丽、杨小春、冉杰、彭健、何建菊、王胜军、李丹
预期目标：10月3日装修进场 | [24 empty] | 表示进行中 | [8 empty] | 表示已完成
负责人 | 协助执行 | 具体事项 | 工作进度
|  |  | 8月 | [5 empty] | 9月 | [29 empty] | 10月
|  |  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3
|  |  | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一
文红丽 | 小组全体成员 | 1、召开施工筹备沟通会，落实责任分工及工作进度； | bar: 8月 26 周五
2、与设计公司确定最终版效果图 | bar: 8月 26 周五 to 8月 28 周日
| 成都建工 | 3、督促按效果图出施工图初稿 | bar: 8月 29 周一 to 9月 12 周一
4、按修改意见出确定稿 | bar: 9月 19 周一 to 9月 23 周五
| 小组涉及成员及成都建工 | 5、市政店招备案报批及攻关 | 8月 29 周一: 材料准备、沟通; 9月 3 周六: 审批期
| 王胜军、李丹 | 6、家具、物料、软装、员工服装定制 | 9月 5 周一: 主要物料清单确定; 9月 10 周六: 选供应商、订货
冉杰 | 小组涉及成员、店长及集团支持、成都建工 | 1、按经营要求审核施工图纸、提修改意见 | bar: 9月 13 周二 to 9月 18 周日
2、确定稿审定 | bar: 9月 24 周六 to 9月 27 周二
3、确定货架清单，招投标选供应商 | bar: 8月 29 周一 to 9月 22 周四
|  | 4、空调系统设计、改造 | 8月 29 周一: 新良沟通
彭建 | 小组涉及成员、成都建工、新良 | 1、督促设计公司出消防设计图； | bar: 8月 29 周一 to 9月 12 周一
2、消防报批 | bar: 8月 29 周一 to 9月 27 周二
3、联系安保公司确定所有安全设施设计及安装方案 | bar: 8月 29 周一 to 9月 12 周一
何建菊 | 小组涉及成员 | 1、弱电布置及店内各功能区线路定位 | bar: 8月 29 周一 to 9月 12 周一
2、智能导诊、叫号系统方案及供应商确定 | bar: 8月 29 周一 to 9月 12 周一
3、时尚智能网络、施工设计（广宣、云服务、慢病等元素） | bar: 8月 29 周一 to 9月 12 周一
4、电脑、液晶显示器等设备清单、供应商确定 | bar: 9月 13 周二 to 9月 27 周二
集团项小组 | 小组涉及成员（杨小春） | 1、招投标材料准备--施工方确定 | bar: 8月 29 周一 to 9月 27 周二
2、施工进场 | bar: 9月 28 周三 to 10月 3 周一