营运部发〔2016〕163号                  签发人：李坚

《太极健康大讲堂》活动方案

“健康大讲堂”是让我们与会员筑起一条相互了解、沟通的途径，成为老百姓信赖、依赖的药房，加强药房与会员的紧密联系，本期讲座携手雅培（全安素）厂家联合举办，公益普及健康养生知识，让会员提高养生保健意识，促进门店的销售。

- 活动主题：《太极健康大讲堂》—— 雅培关爱会

- 活动时间：2016年8月 26 日，上午 9:30 签到

三、参与会员提供片区：旗舰店、光华片、东南片、西北片、高新片（市区内门店）

四、参会地址： 暂定“东方假日”酒店 （东门大桥地铁站C出口）

五、参加人员邀请方式：

1、各门店筛选近半年会员消费次数达5次以上，且消费金额较高的会员。（有消费能力）

2、50岁以上中老年人群，或有购买全安素、益力佳消费记录、维生素矿物类、大保健品

消费记录、糖尿病及慢病患者等；

3、各门店的忠实会员。

4、周边社区里面愿意参加的中老年人。

5、邀请会员确定按时到场参与即可马上领取车马费（20元现金/人），做好登记记录（见
    附表一），建议留存会员确认签字照片。

注：车马费由门店先行垫付给会员，活动结束后，营运部将费用统一交各片长下发至门店。

- 六、讲师简介及主讲内容：

- 1、主讲人：雅培中国市场---资深高级营养师

- 2、主讲内容：《膳食营养素指南及日常保健》

- 3、活动内容：本期讲座结束时，现场将发放丰厚礼品，现场预定成功享超值优惠。

- （1）全安素体验装或小礼品；

- （2）全安素：买一罐900g全安素送一个400g，提供购买者信息后加送一个“环保包”；

- 买两罐900g全安素送一罐900g全安素，提供购买者信息后加送一套“不锈钢锅具”。

- 益力佳：买二赠一（原装）。

- 七、具体方案如下：

- 1、本期讲座由各片区（成都市区）门店提供，通过各种邀请方式邀请会员总人数不低于
     200人，本次活动确保到场参会人员不低于100人。

- 2、旗舰店50人、光华片50人、东南片50人、西北片40人、高新片10人。

3、营运部统一印制“入场券”。

4、各片长将本次邀请会员人数分配至各门店（将分配后清单于8月10日前上报策划科王四维），门店每天跟进邀请会员人数并及时上报给片长，片长每天晚上10点前汇总并按时上报营运部微信群，上报内容：XX片区，当天邀请人数、累积邀请人数。

5、活动开始前一天再次确定本片区参会会员名单（附表二）并上报营运部策划科，最终确定各片区到场参会会员总人数不低于100名；

八、活动会议流程：

营运部将会员到场名额分配给各片长     各门店按照各种方式会员邀请会员，发放车马费      会员进入会场、签到       主持人开场，介绍会议内容及专家      领导讲话        营养师进行“健康讲座”       互动环节（有奖问答）       专家会员交流        发放礼品       活动结束。

- 考核方式：

- 1、按店考核，会员到场人数比例达70%（含）以上，不进行处罚；若到场会员人数低于
    70%（不含），按未到人数处罚10元/人。

2、对片长按店考核，扣除基础管理分2分/店。

营运部

2016年8月8日

主题词： 关于  《太极健康大讲堂》   活动    方案

四川太极大药房连锁有限公司                    2016年8月8日印发

打印：王四维         核对：李坚                       （共印1份）