## Sheet1
商品陈列工作安排进度表
序号 | 实施事项 | 完成时间 | 执行部门
1 | 根据营运部下发指导意见调整OTC药品区陈列 | 9月23日前 | 各小组门店
2 | ①以中类分每组货架，拍照打包发策划科邮箱 ②陈列中出现的问题及意见 | 9月25日前 | 各小组门店
3 | ①收集、整理陈列照片和意见 ②通过照片审核每组货架商品陈列，发现问题，选出陈列最好的门店/小组 | 9月26日~9月29日 | 策划科 营运部/商品科
4 | 下发陈列调整要求至各小组门店 | 2016-09-30 | 策划科
5 | ①根据营运部下发的陈列调整要求，对OTC药品区商品陈列进行调整 ②同时，将RX处方区、保健食品区、医疗器械以及中药区商品陈列进行首次调整 | 10月1日~10月7日 | 各小组门店
6 | ①以中类分每组货架，拍照打包发策划科邮箱（照片包含OTC药品2次陈列照和其它区商品首次调整照片） ②陈列中出现的问题及意见 | 10月7日前 | 各小组门店
7 | ①收集、整理陈列照片和意见 ②通过照片审核每组货架商品陈列，发现问题，选出陈列最好的门店/小组 | 10月8日~10月14日 | 策划科 营运部/商品科
8 | 下发公司陈列标准至各门店，各片长上报片区其它门店完成商品调整时间计划表 | 10月17日~10月21日 | 策划科
9 | 选出第一批参与商品调整优秀的门店奖励并通报表扬 （评判标准：①陈列合理美观②分享经验并提出有价值的意见，被公司采纳），奖励500元 | 2016-10-28 | 营运部