营运部发〔2017〕155号                         签发人: 李坚

门店“车轮战”活动的开展及激励方案

各片区、门店：

为抓好旺季销售契机，助力门店销售，调动员工积极性，结合并利用好厂家资源，公司拟定在10月9日至12月31日期间，各片区每周不少于3家门店须轮流开展大型店外促销活动。具体细则如下：

- 活动时间：2017年10月9日 — 12月31日（共12周）

- 参与方式及要求：

- 每月28日前上报下月每周参与活动的门店计划表，上报后不得擅自更改或取消。

- 活动计划的上报：每家门店必须轮流开展，每家门店总开展次数不低于3次。

- 按周计算，各片每周不低于3家门店参与。

- 周末、非周末任选2天连续开展、参与考核。

- 参与的门店必须要提前落实店外场地、至少能摆放3-5个展台。

- 活动内容及宣传安排：

- ★级活动标准（具体活动模板见附表1）：

| - ★级活动 | - 场地情况 | - 厂家到场数 | - 活动内容 | - 折扣力度 | - 费用比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ★★★★★ | - 店外有场地 | - 5 | - 全场主线活动可选3个内容同时开展。 | - 全场折扣不得低于7.8折；品类折扣不低于7.5折 | - 见★级活动模板 |
| - ★★★★ | - 门口台阶上 | - 3 | - 全场主线活动可选2个内容同时开展。 | - 全场折扣不得低于7.8折；品类折扣不低于7.8折 |  |
|  | - 店内 | - 2 |  |  |  |

- 活动宣传：

| - 活动内容 | - 活动要求 | - 落实人 |
| --- | --- | --- |
| - 活动内容 | - 按★级活动标准开展（见附表1）。 - 爆款品种的筛选确定。 | - 营运部 |
| - 氛围、宣传物料 | - DM单、海报或地贴、POP、插卡、吊旗、语音、气球、短信、电话通知。 | - 营运部 |
| - 人员培训 | - 详细培训活动内容，按“活动前、活动中”准备进行检核（见附表2）。 | - 片长、店长 |
| - 人员安排 | - 全员上班（店长需调整班次、门店人员不够的需由片长调配到场支持）保证顾客的充分接待。 | - 片长 |
| - 厂家资源 | - 根据★级活动类型邀请厂家不低于2-5家，要求厂家携带展台、礼品，有仪器的携带仪器。 - 厂家现场纪律须知的要求。 | - 采购部 |
| - 货品备货 | - 1、根据邀请的厂家进行铺货。 - 2、应季、畅销爆款品种的铺货。 - 3、门店相互调拨。 | - 采购部 - 营运部 |

- 考核激励：

- 门店考核：

- 每周参与活动的门店进行排名奖励，达到活动目标（销售、毛利）且销售增幅前3名的门店，分别奖励门店400、300、200元。

- 考核标准如下：

| - 门店类型 - （按上月日均销售） | - 活动★级标准 | - 销售 | - 客流 | - 新增会员 | - 毛利率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 9千元以上（含） | - ★★★★★ | - 对比上月日均销售增幅不得低于200%； | - 对比上月日均客流增幅不得低于100%； | - 在原任务基础上番1翻（增幅100%） - 注：医院门店单独考核 | - 毛利率对比上月日均不得下降3%。 |
|  | - ★★★★ | - 对比上月日均销售增幅不得低于100%； | - 对比上月日均客流增幅不得低于50%； |  |  |
| - 4千（含）— 9千元以下（不含） | - ★★★★★ | - 对比上月日均销售增幅不得低于300%； | - 对比上月日均客流增幅不得低于200%； |  |  |
|  | - ★★★★ | - 对比上月日均销售增幅不得低于150%； | - 对比上月日均客流增幅不得低于100%； |  |  |
| - 4千元以下（不含） | - ★★★★★ | - 对比上月日均销售增幅不得低于400%； | - 对比上月日均客流增幅不得低于200%； |  |  |
|  | - ★★★★ | - 对比上月日均销售增幅不得低于200%； | - 对比上月日均客流增幅不得低于100%； |  |  |
| - 旗舰店 | - ★★★★★ | - 对比上月日均销售增幅不得低于100%. | - 对比上月日均客流增幅不得低于40%； |  |  |
| - 处罚 |  | - 未达标处罚200元 | - 未达标处罚100元 | - 未达标处罚2元/个 | - 未达标处罚100元 |

- 注：新办会员时，会员资料请一定填写完整，以便后期会员回访及跟踪维护。

- 片长考核（每月）：参与活动的门店（销售、客流、毛利）均达标

- 活动门店与片长每月绩效分挂钩，活动门店达到2家（含）以上奖励1分/家，共

- 6分封顶。

- （2）处罚：销售未达标门店，处罚2分/店，6分封顶。

- 费用预算及奖励发放：

- 1、奖励费用预算：

| 目标 | 每周奖励 | 12周共计奖励 |
| --- | --- | --- |
| 门店（现金） | 最高奖励900元 | 最高奖励1.08万元 |
| 片长（加分） | 30分相当于600元 | 360分相当于0.72万 |
| 合计支出 | 0.15万 | 1.8万 |

- 2、奖励发放：按周通报、按月进行奖励、加分。

- 注意事项：

- 1、活动前一天晚21：00前门店须上传氛围布置照片至片区微信群，未发处罚20元。

- 2、活动第一天门店须上传活动现场氛围照片至片区微信群（选择人多热闹的照片）。

- 3、片长须进行“活动前、活动中”的氛围布置检核和员工活动抽检，若未检核或检

- 核不达标，处罚3分/店。

- 4、现场支持人员不得做与工作无关的及有损我司形象的事情（例如玩手机、打游戏、

- 吃零食等）。

营运部

2017年9月28日

主题词：  关于      门店      车轮战     活动开展      激励方案

四川太极大药房连锁有限公司                    2017年9月30日印发

打印：王四维   核对：谭莉杨                    （共印1份）