关于制定2017年“安全生产月活动方案”的通知

各部门、片区及药店：

按照太极集团[2017]111号《关于开展2017年“安全生产月”活动的通知》精神，为切实加强安全生产及宣传教育工作，严格落实一岗双责，清单管理，“失职照单追责、尽职照单免责”，强化红线意识，全面落实企业主体责任，做到安全责任到位、管理到位、投入到位、培训到位和应急救援到位的“五到位”。推动安全生产工作的深入贯彻落实，从根本上防止和减少安全生产事故，制定公司2017年“安全生产月”活动方案，现通知如下：

- 指导思想

深入贯彻落实习近平总书记在安全生产工作系列重要讲话精神，牢固树立安全发展观念，坚守发展决不能以牺牲安全为代价这条不可逾越的红线，以“全面落实企业安全生产主体责任”为主题，集中开展系列安全生产宣传教育活动，进一步推动企业安全生产主体责任的落实，提高广大职工安全素质，着力营造良好的安全文化氛围，全面推进安全生产形势持续稳定好转，为党的十九大胜利召开创造稳定的安全生产环境。

二、活动主题

全面落实企业安全生产主体责任

三、活动时间

2017年6 月 1 日--2017年 6 月 30 日

四、组织机构

1. 成立公司“安全生产月”活动领导小组

组长：李坚

副组长：吴林栗

成员：彭健、王胜军、张蓉

2. 领导小组下设安全生产月活动办公室（简称安全活动办），设在公司综合管理部，由彭健兼任安全活动办主任。电话028-69515558（传真83139275）。

3. 各片区成立以片区主管任组长，本辖区店长任成员的“安全生产月活动”小组，按照公司统一部署，加强宣传教育活动、开展隐患检查与整改工作。

五、活动安排

（一）宣传动员阶段（6月1日-12日）

1、各部门、门店组织传达学习太极集团[2017]111号文件、公司制定的“安全生产月活动方案”等相关内容，并做好记录及签字。

2、悬挂宣传标语、图片（仅限本部、旗舰店、培训演练现场），扩大宣面，营造安全生产月活动氛围。

（二）安全教育培训阶段（6月12日-16日）

1、安全知识培训讲座（邀请成都全面消防培训中心讲师授课）：

时间：2017年6月14日14:00—15:00

地点：成都西部医药（五块石蓉北商贸大道二段228号）多功能厅。

2、人员疏散和灭火演练活动：

时间：2017年6月14日15:05—16:00

地点： 成都西部医药公司内

3、参加安全知识培训及演练人员：2016年11月10日以后进入公司的员工、以及因特殊原因请假而未参加2016年11月9日组织培训的人员（人员名单见附件）。

（三）安全知识答题活动（6月17日-21日）

1、参加范围：公司全体员工（不含门店促销人员）;

2、安全知识答卷（必须用A4纸，便于存档）由部门、门店负责打印后，分发给员工进行答题。

3、后勤部门于6月21日14:00时前将答题卷收齐后交综合管理部。

各门店必须在6月21日12:00时前交给片区主管，主管收齐后（在当天）统一带回或邮寄给保卫部。

（四）隐患排查与整改阶段（6月21日-26日）

1、安全隐患排查

（1）熬药机、打粉机、切片机等设备及安全附件是否符合要求，设备操作的流程是否培训到位，并熟练掌握。

（2）电气设备、线路、照明、插头、插座，配电（箱）盘等有无故障、松动、接触不良，电源线是否有乱拉乱接现象。

（3）门店的消防设施（如：喷淋器、烟感器、手动报警器、声光报警器、应急照明、疏散标志和安全出口标志）、消火栓（水带、水枪）是否完好，疏散通道是否畅通，灭火器材是否有效可用。

（4）运输车辆：重点检查轮胎、刹车制动、方向盘、转向灯、应急灯，保险杠、油门及安全锤、三角架、灭火器等，禁止车辆带病上路，同时对驾驶人员进行一次安全教育培训（培训时间定在6月16日8:50）。

2、落实隐患治理

发现安全隐患要及时进行整改，不能当场整改的，要上报相关责任部门限期整改，做好相关记录，整改后要及时回复销号。在未完成整改前要落实防范措施，防止在整改期间发生事故。

（五）活动总结及上报阶段（6月27日-30日）

活动结束后，各部门、片区要认真总结工作经验，各片区主管根据本片区活动开展情况，于6月28日前提交一份片区“安全生产月活动工作总结”，先发电子版到保卫部（邮箱），随后将有片区主管签字的纸质版带回保卫部存档备案。公司定于7月5日前以文件形式上报太极集团安全办。

六、工作要求

1、请各部门、药店安排好参加培训员工的工作，确保准时参加（名单中一个药店有多人的，由片区主管根据实际情况统一安排培训人员）。

2、参加培训的员工因要统一参加疏散演练活动，因此不得穿高跟鞋。

附件：2017年“安全生产月活动”培训人员名单

四川太极大药房连锁有限公司

二〇一七年六月八日