## 新店检核表
门店开业营运物料检核清单表 检核门店： 检核人： 检核时间：
一、试营业期间 7天内补充、调整完毕：
第一阶段 检核整改 | 序号 | 内容 | 检核明细 |  | 整改要求 | 时间安排 | 执行人
| 1 | 商品补充 | 活动品种备货、畅销品、吸客品种补充货品 |  | 补充达到目录品种数
| 2 | 陈列调整 | 收银台快销品、端头、立式展架商品丰满 |  | 应季陈列、吸客品种丰满
| 3 | 清洁卫生 | 货架、橱窗、休息区、洗手间、处方柜角落等 |  | 整洁、整齐
| 4 | 员工面貌 | 着装、工牌、精神面貌、口红 |  | 符合公司仪容仪表
| 5 | 标示标牌、工牌、证照 | 所有分类是否备齐？证照位置？ |  | 符合公司标准
| 6 | 办会员卡宣传物料 | 门型展架宣传2个（企业简介、办卡送券送礼）； 免费检测血压POP、免费办卡POP各2张 |  | 整齐摆放宣传，勿破损物料
|  |  | 8元代金券、小礼品、血压计、血糖仪 |  | 物料是否充足
| 7 | 语音 | 企业简介、会员日、应季语音等 |  | 店内、外播放
二、物料、氛围检核：
类别 | 序号 | 宣传物料 | 数量 | 内容 | 要求 | 时间安排 | 执行人
空间管理 | 1 | 吊旗 | 不低于40张 | 8.5折、送8元代金券或盛大开业 | 悬挂在店内天花板吊顶处、橱窗吊旗杆、门楣下方 | 装修期间备齐、上货3天内
| 2 | 门型展架宣传 | 1个 | 送券送礼、8.5折宣传放置店门外 | 整齐摆放，勿破损物料
| 3 | 软木板 | 1个 | 放置店门外 | 整齐摆放，勿破损物料
| 4 | 医院品种上新海报 | 1张 | 张贴至软木板上，放置店门外 | 整齐摆放，勿破损物料
| 5 | 会员日KT板 | 1个 | 放置橱窗腰线下发 | 整齐摆放，勿破损物料
| 6 | 人血白蛋白已到货KT板 | 1个 | 放置橱窗腰线下发 | 整齐摆放，勿破损物料
| 7 | 插卡（三卡） | 400张（红、黄色） | 单品活动、超低特价插卡 | 所有商品活动（特价、单品）都必须展示相对应的商品陈列处。（季节商品、重点、品牌月商品、新品必须做）
|  |  | 不干胶400张（黄色） | 超低特价插卡使用
|  |  | 200张（蓝、白色） | 关联销售
|  |  | 200张（蓝、白色） | 功能主治
| 8 | 超低特价商品筛选 | 不低于250个 | 特价、限购，放插卡在货架上 | 吸客、具有竞争力
| 9 | POP | 不低于2张 | 免费测血压、血糖、熬胶 | 悬挂在橱窗吊旗杆
|  |  | 不低于5张 | 品牌月、重点单品POP | 用T型架悬挂
| 10 | 爆炸卡 | 100张 | 书写活动信息（8.5折、保健品等活动） | 放置对应货架上
| 11 | DM单 | 不低于500张 | 吸客商品宣传 | 放在收银台发放、店外发放宣传
| 12 | 伞架、爱心伞 | 伞架1个、爱心伞2-4把 | 服务顾客 | 放置进门或橱窗处

## 促销活动表
促销活动 | 12 | 促销活动方案 | 开业内容 | 策划科、片长、店长共同确定；活动品种由综合科提供确定。 |  | 活动前一周 | 王四维、片长、店长
| 13 | 地贴 | 不少于1张 | 盛大开业活动内容 | 张贴在进门处 | 活动前3天 全部到店
| 14 | DM单 | 不低于3000张 | 盛大开业活动内容 | 活动前几天发放配送DM总数的1/2，（发放方式：在以店为中心500米商圈内的小区进行发放，进入小区后需逐栋、逐家发放至家门口）；剩余的开业期间发放（人流集中的地方进行发放：十字路口、超市、菜市、商场门口)
| 15 | 活动赠品 | 若干 | 赠品购买、数量清点 | 活动期间赠送
| 16 | 短信发放 | 不低于2000条 | 门店筛选会员信息，发送至策划科 |  | 活动前1天发送
厂家资源 | 17 | 花篮 | 盛大开业 | 1、贺太极大药房xx店盛大开业 2、xx厂家贺太极大药房xx店盛大开业 |  |  | 营运部、 采购部
| 18 | 厂家邀请 | 不低于6家 | 重点邀请在活动第1-3天
人员培训 | 19 | 片长组织人员 |  | 进行员工培训、明确目标、人员安排、分工明确、鼓舞士气 |  | 活动前1天 | 片长
三、新装升级、开业 大型活动考核方式：
考核及现场人员要求 | 活动时间 | 厂家情况 | 门店人员 | 活动目标（对比上月日均销售，除装修升级活动数据） | 奖励（门店） | 处罚（门店）
| 第1天 | 厂家到场支持不低于6家 | 不低于8人 | （1）销售增幅300%；（2）客流增幅200%；（3）毛利率对比下降不超过8%（整体毛利率不得低于21%）。 | （1）3项均达标，奖励800元； （2）销售、客流达标，奖励500元。 | 其中一项不达标，处罚200元
| 第2天 | 厂家到场支持不低于5家
| 第3天 | 厂家到场支持不低于4家 | 不低于6人
| 27天 | 厂家到场支持自愿 | 片长安排 | （1）销售增幅60%；（2）客流增幅30%；（3）毛利率对比下降不超过3%（整体毛利率不得低于26%）。 | （1）3项均达标，奖励800元； （2）销售、客流达标，奖励500元。 | 其中一项不达标，处罚200元
四、活动总结：活动（1+2+27）结束后，2天内将总结反馈至策划科邮箱！