## 体检名单
四川太极大药房连锁有限公司
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 体检日期 | 电话号码
1 | 程欢欢 | 女 | 510823199705098829 | 2018-12-18(上午)

## 项目周报 (hidden)
成都工投集团办公协同及廉洁风险防控平台项目周报
填报人：王敬升 |  |  | 周报时间：2016.11.07-2016.11.11
项目名称：成都工投集团办公协同及廉洁风险防控平台 |  |  | 项目编号：2214002
本周实际工作情况
序 | 工作性质 | 任务名称 | 实际工时 （小时） | 实际责任人 | 备注
1 | 需求收集与分析 | 1: 项目现场接收用户提出的功能新需求，将此新需求进行收集和分析，将值得可改善和使用的反馈至公司，同时反馈至新版系统开发外包方处整合需求，用于在新版系统中能提前考虑并实现此需求。 2： 与信息化公司沟通了解项目管理信息系统的需求。 3: 编写项目管理信息系统的项目需求范围界定说明书以及需求规格说明书。 | 40 | 王敬升 | 此工作项属在工投长期性循环性工作
2 | 系统设计 | 1: 依据与业务用户沟通演示后的效果，收集用户提出的在功能设计上不足的地方，进行重新的调整功能+界面的设计，从而提高用户的体验和使用效果 | 40 | 王敬升
3 | 功能编码 | 1：新版OA廉洁教育中平台组未开发遗留的教育查询的功能开发。 2：新版OA功能+界面的细节的优化开发。 3: 新版OA的遗留问题开发。 5：老版OA日常维护工作。 6：平台功能的熟悉 | 40 | 王敬升、陈实，王睿杰，王辉
4 | 系统测试 | 1: 新版系统的功能+业务真实场景的模拟演练测试。 | 40 | 王敬升，曹宁
5 | 项目管理 | 1：做好工投客户现场客户提出的新需求，对有用的需求进行处理及反馈。 2：收集目前新平台开发人员遇到的技术问题，协调慧构公司人员沟通解决 3：与客户做好工投新平台项目的进度沟通，以及需要客户方提供的协调资源等等。 4：项目任务分配后，做好开发中所需要业务问题解释和咨询，同时做好我方任务中的开发任务的进度管控。技术上问题的协调处理解决等。 5：协调项目组与用户对软件的演示沟通，加强用户的体验使用。发现问题等 | 40 | 王敬升
合计 |  |  | 200
下周工作任务及计划
序 | 工作性质 | 任务名称 | 计划工时 （小时） | 计划完成日期 | 责任人 | 说明
1 | 需求收集与分析 | 1: 项目现场接收用户提出的功能新需求，将此新需求进行收集和分析，将值得可改善和使用的反馈至公司，同时反馈至新版系统开发外包方处整合需求，用于在新版系统中能提前考虑并实现此需求。 2：对项目管理信息系统的需求进行沟通，确认一些需求。然后编写需求范围界定说明清单以及需求规格说明书。 | 40 | 2016.12.02 | 王敬升 | 此工作项属在工投长期性循环性工作
2 | 系统设计 | 1: 依据与业务用户沟通演示后的效果，收集用户提出的在功能设计上不足的地方，进行重新的调整功能+界面的设计，从而提高用户的体验和使用效果 2：简要的思路设计项目管理系统的实现，将具体实现的方式方法与用户做简要的沟通阐述。引导用户的使用方向和目标。 | 40 | 2016.12.02 | 王敬升
3 | 功能编码 | 1：新版OA廉洁教育中平台组未开发遗留的教育查询的功能开发。 2：新版OA功能+界面的细节的优化开发。 3: 新版OA的遗留问题开发。 5：老版OA日常维护工作。 6：平台功能的熟悉 | 40 | 2016.12.02 | 陈实，王辉、王睿杰
4 | 系统测试 | 1: 新版系统的功能+业务真实场景的模拟演练测试。 2：App 与 PC端的集成演练测试 | 40 | 2016.12.02 | 王敬升、曹宁
5 | 项目管理 | 1：做好工投客户现场客户提出的新需求，对有用的需求进行处理及反馈。 2：收集目前新平台开发人员遇到的技术问题，协调慧构公司人员沟通解决 3：与客户做好工投新平台项目的进度沟通，以及需要客户方提供的协调资源等等。 4：项目任务分配后，做好开发中所需要业务问题解释和咨询，同时做好我方任务中的开发任务的进度管控。技术上问题的协调处理解决等。 5：协调项目组与用户对软件的演示沟通，加强用户的体验使用。发现问题等 | 40 | 2016.12.02 | 王敬升
合计 |  |  | 200
注：1、上报周期：每周五3点前，特殊情况可邮件说明，最晚于星期天提交；主送：王廷军、马洪平、黄明琼，抄送：梁浩、李天白、王拥军、周兴刚、pmo（xmgl@gkhb.com.cn）； 2、“计划内/计划外”填写说明：主要依据是详细计划，非详细计划内的任务，该栏填写为“计划外”； 3、周报文件名称命名，项目名称-本周五日期-填报人，例：重庆水利门户项目周报-20150508-王敬升； 4、建议（非必要）：“任务名称”填写时建议加入模块名称，例：台帐设计：原型梳理。
Note on B15: 办公室收发文: